## Portada
Kuajo Automation — Planeación y evaluación del proyecto de automatización para Lácteos Pomar (PM4R)
Caso académico · Proyecto Integrador APM 2026-2 · Valores en COP sin IVA · Precios y tasas a octubre de 2026
Indicador | Valor | Lectura
Precio de la oferta (Fase 1, sin IVA) | 8525918727.9593 | Lo que Pomar paga a Kuajo
Precio en US$ | 2604534.8322 | A la TRM de octubre de 2026
Duración (semanas) | 48 | Ruta crítica del cronograma
VPN para Pomar a la TIO | 15013917609.8275 | Positivo = la inversión crea valor
TIR para Pomar | 48.96% | Comparar con la TIO
TIO de Pomar | 13.73% | WACC + prima de proyecto
Recuperación simple de Pomar (años) | 2.2333
Recuperación descontada de Pomar (años) | 2.7083
Factor de beneficios de equilibrio | 39.3% | Los beneficios pueden caer hasta este nivel y el VPN sigue ≥ 0
Utilidad neta de Kuajo en el proyecto | 934528209.8543 | Después de salarios, gastos, contingencia e impuestos
Margen neto de Kuajo | 10.96%
VPN para Kuajo (TIO 20 %) | 940178668.0764
Saldo de caja mínimo de Kuajo | -1316122472.8052 | Negativo = meses financiados con el crédito rotativo
Cobertura de la contingencia sobre el riesgo esperado | 1.2278 | ≥ 1 = la contingencia cubre el valor esperado de los riesgos
Crédito rotativo máximo de Kuajo | 1316122472.8052 | Por el cobro a 30 días; cupo y tasa en Supuestos
Hojas del libro
Supuestos | Todos los datos de entrada con su fuente
VSM_Actual | Estado actual de la línea de yogures: VSM, OEE, cuello de botella, lead time y KPIs base
Lineas_2_3 | Resultados esperados de las líneas 2 y 3 y del proyecto de planta completa (referencia ±30 %)
Recursos_compartidos | Capacidad y utilización de los recursos que comparten las 3 líneas
Nomina_Kuajo | Salarios de los 6 integrantes, factor prestacional y gastos generales
Cotizaciones | Precios de referencia de cada suministro, con fuente o marcados como estimación
Precio_Kuajo | Del costo de Kuajo al precio de la oferta
Cronograma | Actividades, ruta crítica (CPM) y Gantt
Curva_S | Valor planificado mensual y acumulado
EDT | Estructura desglosada del trabajo
Beneficios_OPEX | Margen por kg, beneficios anuales y costos de operación de Pomar
Flujo_Pomar | Flujo de caja, VPN, TIR y recuperación de Pomar
Kuajo_PyG_Flujo | Estado de resultados y flujo de caja mensual de Kuajo
Sensibilidad | Escenarios y punto de equilibrio
Riesgos | Matriz de riesgos y mapa de calor
Adquisiciones | Matriz de adquisiciones
Comunicaciones | Matriz de comunicaciones
RACI | Matriz de responsabilidades
Oferta | Oferta comercial y propuesta de valor
Fuentes | Enlaces a las fuentes
Instrumentos | Lista única de instrumentos y actuadores de la línea 1 (fuente de las tablas 12.1 y 12.2 y del P&ID)
Simulacion | Resultados del simulador de eventos discretos (sim.py, sección 6.9): escenarios actual y propuesto, 10 réplicas
Convención de colores: azul = dato de entrada · negro = fórmula · verde = vínculo a otra hoja. El libro tiene 23 hojas: portada y 22 hojas de cálculo.

## Supuestos
Supuestos del modelo — Proyecto de automatización Kuajo Automation → Lácteos Pomar
Azul = dato de entrada editable · Negro = fórmula · Verde = vínculo a otra hoja · Fondo amarillo = supuesto clave. Valores en COP sin IVA salvo que se indique.
Parámetro | Valor | Unidad | Fuente o justificación
Macroeconomía y tasas
TRM (tasa de cambio) | 3273.49 | COP/USD | TRM del 3–5 oct. 2026 (Noticias Caracol, 5 oct. 2026)
Inflación esperada Colombia (horizonte 2 años) | 4% | % anual | Banco de la República, encuesta de expectativas de sept. 2026: 4,0 % a dos años
Inflación esperada EE. UU. | 2.5% | % anual | Supuesto (meta de la Reserva Federal + margen); se usa solo para convertir el costo de capital a COP
Tasa de política monetaria Banco de la República | 12.25% | % anual | Banco de la República, decisión del 30 sept. 2026 (12,25 %)
Tasa de impuesto de renta (personas jurídicas) | 35% | % | Estatuto Tributario art. 240; Damodaran, ctryprem (Colombia 35 %, ene. 2026)
Importación: componentes del costo de nacionalización (sobre el valor FOB de cada equipo importado)
Flete internacional (marítimo desde Europa o EE. UU.; aéreo para instrumentos pequeños) | 3% | % del FOB | ≈ 6 contenedores de 40 pies a US$3.000–4.500 cada uno sobre ≈ US$0,97 millones FOB ≈ 2,5 %; se toma 3 % por envíos aéreos. Referencia: 20 pies Port Everglades–Cartagena 1.469 € en 4 días (iContainers, oct. 2026)
Seguro de transporte internacional | 0.5% | % del FOB | Prima habitual de seguro de carga de 0,3–0,5 % del valor CIF; se toma el extremo alto por ser equipo sensible
Agencia de aduanas, gastos portuarios y documentales | 1.5% | % del FOB | Banco Mundial (Doing Business): cumplimiento fronterizo US$545 y documental US$50 por embarque en Colombia, más honorarios de la agencia (obligatoria para importaciones > US$1.000 FOB, trade.gov)
Transporte terrestre Cartagena–Cajicá con seguro | 1.5% | % del FOB | Mundo Marítimo: US$1.330 por contenedor Cartagena–Bogotá (2019), ajustado a ≈ US$1.900 en 2026 × 6 contenedores ≈ 1,2 %; se toma 1,5 % por carga sobredimensionada de la celda
Arancel de importación | 0% | % del FOB | Decreto 272 de 2018: arancel 0 % para bienes de capital no producidos en Colombia; los Decretos 2616 de 2022 y 324 de 2024 solo restablecen subpartidas con producción nacional (bombas, refrigeradores, cables). Los robots (subpartida 8479.50.00.00, a confirmar con la agencia de aduanas) se compran de fabricación sueca con certificado de origen UE (Acuerdo Comercial UE–Colombia, 0 %); E+H, Alfa Laval y Mettler-Toledo también son de origen UE y Rockwell, Cisco y Dell de EE. UU. (TLC, 0 %). Riesgo residual: 5 % ≈ $160 M, cubierto por la contingencia.
Bodegaje en puerto, demoras e imprevistos logísticos | 1.5% | % del FOB | Reserva para almacenamiento en puerto, inspección física de la DIAN y demoras (tiempo de importación en Colombia: 112 h de cumplimiento fronterizo + 64 h documental, Banco Mundial)
Costo total de nacionalización de equipos importados | 8% | % del valor FOB | Suma de los componentes anteriores; se aplica a cada ítem importado de la hoja Cotizaciones
Costo de capital de Pomar (WACC) y tasa de oportunidad
Tasa libre de riesgo (bono del Tesoro EE. UU. a 10 años) | 4.18% | % | Damodaran, Historical Implied ERP, inicio de 2026: 4,18 %
Beta apalancada industria de alimentos procesados | 0.61 | — | Damodaran, Cost of Capital by industry (Food Processing), ene. 2026
Prima de riesgo de mercado madura | 4.23% | % | Damodaran, prima implícita ene. 2026: 4,23 %
Prima de riesgo país Colombia | 2.85% | % | Damodaran, ctryprem (Baa3), ene. 2026: 2,85 %
Deuda / (Deuda + Patrimonio) | 30.43% | % | Damodaran, Food Processing, ene. 2026: 30,43 %
Diferencial de crédito corporativo sobre la tasa BanRep | 4% | % | Supuesto: crédito comercial para empresa mediana
Costo del patrimonio en USD (CAPM) | 8.499% | % | Ke = Rf + β·(ERP + CRP)
Costo del patrimonio en COP | 10.09% | % | Ajuste por diferencial de inflación (paridad de Fisher)
Costo de la deuda después de impuestos (COP) | 10.56% | % | Kd = (tasa BanRep + diferencial)·(1 − t)
WACC de Pomar (COP nominal) | 10.23% | % | Promedio ponderado
Prima de riesgo del proyecto (tecnológico, primera implementación) | 3.5% | % | Supuesto conservador por riesgo de ejecución y de adopción
Tasa de oportunidad (TIO) de Pomar para descontar el proyecto | 13.73% | % | TIO = WACC + prima de proyecto
Tasa de oportunidad de Kuajo Automation (empresa nueva) | 20% | % efectivo anual | Supuesto: costo del patrimonio de una empresa pequeña de servicios recién creada (Ke COP + prima por tamaño y etapa temprana)
Nómina y cargas laborales (Colombia 2026)
Salario mínimo mensual 2026 | 1750905 | COP/mes | Decreto 1469 de 2025 (Holland & Knight, dic. 2025)
Auxilio de transporte 2026 (salarios ≤ 2 SMMLV) | 249095 | COP/mes | Decreto 1470 de 2025
Aporte a pensión (empleador) | 12% | % | Ley 100 de 1993; tabla de prestaciones 2026 (calcucolombia.co)
ARL riesgo II (ingenieros que trabajan en planta) | 1.044% | % | Decreto 1295 de 1994, tabla de cotización ARL
ARL riesgo III (operarios de planta) | 2.436% | % | Decreto 1295 de 1994
Caja de compensación familiar | 4% | % | Ley 21 de 1982
Prima de servicios | 8.33% | % | Código Sustantivo del Trabajo art. 306
Cesantías | 8.33% | % | CST art. 249
Intereses sobre cesantías | 1% | % | Ley 52 de 1975 (12 % anual sobre cesantías)
Vacaciones | 4.17% | % | CST art. 186 (15 días hábiles/año)
Factor prestacional ingenieros (salud, SENA e ICBF exonerados por salario < 10 SMMLV) | 1.3887 | veces el salario | Art. 114-1 del Estatuto Tributario (Ley 1819 de 2016); coincide con el rango 1,45–1,55 de calcucolombia si se incluye salud
Factor prestacional operarios | 1.4027 | veces el salario | Igual que ingenieros, con ARL riesgo III
Horas facturables por ingeniero al mes | 160 | h/mes | Jornada de 42 h/semana (Ley 2101 de 2021, vigente desde jul. 2026) menos reuniones internas y formación
Tarifa de ingeniería de Kuajo | 150000 | COP/h | Supuesto: ≈ 3 veces el costo horario del equipo (ver Nomina_Kuajo); equivale a ≈ US$46/h, por debajo de tarifas de integradores en EE. UU.
Meses de nómina cargados al proyecto | 12 | meses | Duración del proyecto (48 semanas ≈ 11 meses) más cierre; las horas facturables del cronograma (10.160 h) son 88 % de la capacidad de 11.520 h
Estructura de precio de Kuajo
Margen comercial sobre suministros (equipos, software, obras) | 10% | % | Supuesto: rango habitual de integradores para equipos de terceros (8–15 %)
Contingencia del proyecto | 7% | % de costos directos | Fijada para cubrir el valor esperado de los riesgos que retiene Kuajo (hoja Riesgos, cobertura ≥ 1). Es baja frente a la exactitud de un estimado clase 3 (AACE 18R-97: −20 % a +30 %) porque el riesgo cambiario se transfiere por cláusula y el 70 % de los precios se confirmará con cotizaciones formales
Prima de la póliza de cumplimiento y calidad | 1.2% | % del contrato | Póliza con 3 amparos: cumplimiento (20 % del contrato, 15 meses), buen manejo del anticipo (100 % del anticipo, ≈ 11 meses) y calidad (20 %, 12 meses). Valor asegurado-año ≈ $5.900 M; a una tasa de referencia de ≈ 1,6 % anual da ≈ 1,2 % del contrato. Estimación: cotizar con Sura, Bolívar o Mapfre.
ICA Bogotá — actividades de ingeniería (9,66 por mil) | 0.966% | % de ingresos | Acuerdo 65 de 2002 de Bogotá, tarifa servicios
Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) | 0.4% | % de pagos | Estatuto Tributario art. 872
IVA (informativo, no incluido en el flujo) | 19% | % | Estatuto Tributario art. 468; para Pomar es descontable en bienes de capital (art. 258-1)
Fracción de la contingencia que se espera consumir | 50% | % | Supuesto: la mitad de los riesgos identificados se materializa
Operación de la línea de yogures (situación actual: sección 6; con la propuesta: sección 7.4)
Días de producción al año | 312 | días | 6 días por semana × 52 semanas
Producción actual de Y1 fresa | 26400 | kg/día | Informe, sección 6.1: 176.000 vasos de 150 g; la llenadora de vasos limita la producción (OEE 55 %)
Producción actual de Y2 griego | 5900 | kg/día | Informe, sección 6.1: lanzado a baja escala en 2026 (11.800 vasos de 500 g); crece con el contrato de supermercados
Producción actual de Y3 kéfir | 11400 | kg/día | Informe, sección 6.1: ≈ 11.070 botellas de 1 L
Producción actual de la línea de yogures | 43700 | kg/día | Suma de las 3 recetas (situación actual)
Producción con la propuesta de Y1 fresa | 30000 | kg/día | Informe, sección 7.4: 200.000 vasos
Producción con la propuesta de Y2 griego | 10000 | kg/día | Informe, sección 7.4: 20.000 vasos (contrato con cadenas de supermercados)
Producción con la propuesta de Y3 kéfir | 12400 | kg/día | Informe, sección 7.4: 12.000 botellas
Producción con la propuesta | 52400 | kg/día | Suma de las 3 recetas (+20 % frente a la situación actual)
Fracción del volumen adicional atribuible a la automatización | 50% | % | Supuesto conservador: parte del aumento podría lograrse con un tercer turno o mejoras de gestión sin esta inversión
Captura de beneficios en el año 1 (curva de aprendizaje) | 60% | % | Supuesto: estabilización de 6 meses después de la puesta en marcha
Precio de la leche cruda pagada al productor (Cundinamarca) | 2134 | COP/L | Agronegocios, mayo 2026 (dato de marzo 2026, región Boyacá–Cundinamarca)
Costo de acopio y transporte de leche | 5% | % sobre el precio | Supuesto
Rechazo actual (peso o sellado) | 3% | % | Informe, problema P4
Rechazo con la propuesta | 1% | % | Informe, sección 7.9
Fracción de la reducción de rechazos que se captura | 75% | % | Supuesto conservador
Operarios de paletizado manual que se liberan | 6 | personas | Hoy 4 por turno × 2 turnos; queda 1 por turno supervisando la celda
Salario de operario de planta | 1925995.5 | COP/mes | 1,1 SMMLV (referencia de mercado para operario de alimentos)
Costo de energía, vapor y agua de la línea | 250 | COP/kg | Estimación de la industria láctea (≈ 0,2–0,3 kWh-equivalente por kg)
Ahorro por submedición y control de consumos | 3% | % | Supuesto conservador (programas de submedición suelen dar 3–10 %)
Probabilidad anual de un retiro de producto | 10% | % | Supuesto
Costo evitado por acotar el retiro (2 h de producción en vez de un día) | 800000000 | COP por evento | Estimación: producto, logística inversa y destrucción de un día de producción
Capital de trabajo sobre ventas incrementales | 30 | días | Supuesto: inventario + cartera netos de proveedores
Días de parada de la línea para el montaje | 12 | días | Informe: parada máxima de 2 semanas (6 días/semana)
Fracción de producción perdida durante la parada | 50% | % | Supuesto: la mitad se compensa con inventario fabricado antes de la parada
Costo interno de Pomar (líder de proyecto, TI, calidad) | 150000000 | COP | Estimación: 1 líder a medio tiempo + apoyo de TI y calidad durante 12 meses
Horizonte de evaluación | 7 | años | Vida útil económica conservadora; sin valor residual
Vida útil fiscal de maquinaria y equipo | 10 | años | Estatuto Tributario art. 137 (modificado por la Ley 1819 de 2016): tasa máxima anual de 10 % para maquinaria y equipo
Vida útil fiscal de equipo de cómputo y software | 5 | años | Estatuto Tributario art. 137: tasa máxima anual de 20 % para equipo de cómputo y software
Kuajo: plazo de cobro de cada hito (meses) | 1 | meses | Oferta, punto 5: pago contra hito aprobado y factura a 30 días (también el anticipo, contra la póliza de buen manejo)
Kuajo: retención en la fuente promedio sobre los cobros | 4% | % | Estimación: 2,5 % en compras de bienes y 4–11 % en servicios de ingeniería; es un anticipo del impuesto de renta que se descuenta al liquidarlo
Kuajo: tasa del crédito rotativo de capital de trabajo (EA) | 16.25% | % EA | Tasa de política del BanRep + diferencial de crédito comercial (igual que en el costo de la deuda de Pomar)
Kuajo: cupo del crédito rotativo | 1500000000 | COP | Cupo aprobado antes de la firma; respaldado por el contrato y la póliza (se usa solo en los meses con saldo negativo)
Horas extra del equipo en semanas pico (h) | 305 | h | Hoja Cronograma, histograma de recursos: horas por encima de 42 h/semana por persona (≈ 3 % de las horas)

## Nomina_Kuajo
Nómina y costos de Kuajo Automation durante el proyecto
Salarios mensuales en COP 2026. Referencias de mercado: Indeed Colombia (sept. 2026).
Rol | Integrante | Salario mensual | Factor prestacional | Costo mensual empresa | Meses en el proyecto | Costo total | Referencia de mercado
R1 Gerente de proyecto | Duvan Felipe Pacheco Rodriguez | 7500000 | 1.3887 | 10415550 | 12 | 124986600 | Indeed: gerente de proyectos, promedio $6.653.365/mes; rango $3,7–11,9 M (11 sept. 2026). Se paga por encima del promedio por ser responsable del contrato y del P&G.
R2 Arquitecta TDI (OT/IT) | Paula Valentina Alvarez Chaparro | 6500000 | 1.3887 | 9026810 | 12 | 108321720 | Indeed: ingeniero de automatización, máximo $5.590.333/mes; se ubica sobre el máximo por especialidad en MES/ERP e ISA-95.
R3 Ingeniero de procesos | David Felipe Garcia Lopez | 5000000 | 1.3887 | 6943700 | 12 | 83324400 | Indeed: ingeniero de automatización, promedio $3.267.929 y máximo $5.590.333/mes (17 sept. 2026).
R4 Ingeniero de producción | Juan Angel Vargas Rodriguez | 5000000 | 1.3887 | 6943700 | 12 | 83324400 | Ídem; incluye simulación con Tecnomatix.
R5 Ingeniero de control y robótica | Jose Luis Pulido Fonseca | 5500000 | 1.3887 | 7638070 | 12 | 91656840 | Ídem, con prima por robótica y seguridad de máquinas.
R6 Ingeniero de supervisión y comunicaciones | Ian Saonni Rodriguez Pulido | 5000000 | 1.3887 | 6943700 | 12 | 83324400 | Ídem; SCADA Ignition, gemelo digital y redes.
Total equipo |  | 34500000 |  | 47911530 |  | 574938360
Costo horario del equipo (COP/h) | 49907.8438 | Tarifa facturada / costo horario |  | 3.0055
Gastos generales de Kuajo
Concepto | Tipo | Valor unitario | Cantidad | Total | Moneda | Total COP | Justificación
Oficina compartida (coworking, 6 puestos) | Mensual | 4000000 | 12 | 48000000 | COP | 48000000 | Estimación de coworking en Bogotá
Contador y revisoría externa | Mensual | 1500000 | 12 | 18000000 | COP | 18000000 | Estimación de honorarios
Transporte y viáticos a Cajicá | Mensual | 3000000 | 12 | 36000000 | COP | 36000000 | ≈ 3 visitas semanales; 1 vehículo compartido
Telecomunicaciones, nube y GitHub | Mensual | 800000 | 12 | 9600000 | COP | 9600000 | Estimación
Seguros, dotación, EPP y varios | Mensual | 1200000 | 12 | 14400000 | COP | 14400000 | Estimación
Computadores portátiles de ingeniería | Único | 6500000 | 6 | 39000000 | COP | 39000000 | Equipo con capacidad para RobotStudio y Tecnomatix
Studio 5000 Logix Designer + Logix Emulate (licencia de desarrollo) | Único | 12000 | 1 | 12000 | USD | 39281880 | Estimación; cotizar con distribuidor Rockwell
RobotStudio Premium (suscripción anual) | Único | 4000 | 1 | 4000 | USD | 13093960 | Estimación; cotizar con ABB
Tecnomatix Plant Simulation (suscripción anual) | Único | 15000 | 1 | 15000 | USD | 49102350 | Estimación; cotizar con Siemens
Constitución de la S.A.S. y registro mercantil | Único | 2000000 | 1 | 2000000 | COP | 2000000 | Estimación
Total gastos generales | [5 empty] | 268478190
de los cuales mensuales (COP/mes) | [5 empty] | 10500000
de los cuales únicos (mes 0) | [5 empty] | 142478190

## VSM_Actual
Estado actual de la línea de yogures: VSM, OEE, cuello de botella, lead time y KPIs base
Situación actual = supuestos del caso calibrados con el problema (OEE 55 %, cambio 90 min, rechazo 3 %); se validan en la visita industrial. Futuro = con la propuesta (informe, sección 7).
Parámetro | Situación actual | Con la propuesta | Cálculo, fuente o justificación
1. Demanda y tiempo disponible
Demanda de los clientes (kg/día) | 52400 | 52400 | Contrato con cadenas + lanzamiento del griego: la demanda ya es de 52.400 kg/día
Producción de la línea (kg/día) | 43700 | 52400 | Supuestos (suma de las 3 recetas)
Cumplimiento de la demanda | 83.4% | 100% | Producción / demanda: hoy se dejan de atender ≈ 8.700 kg/día
Turnos por día | 2 | 2 | Informe, sección 3: 2 turnos de 8 h, 6 días a la semana
Pausas y relevo por turno (min) | 60 | 60 | Almuerzo, relevo y alistamiento de turno
Tiempo disponible por día (min) | 840 | 840 | 2 × (480 − 60) = 840 min (igual que en la sección 7.4)
Takt time de la línea (s por kg) | 0.96183 | 0.96183 | Tiempo disponible / demanda: el ritmo al que habría que producir para cumplir
Ritmo real de producción (s por kg) | 1.1533 | 0.96183 | Hoy la línea va 20 % más lenta que el takt
Throughput de la línea (kg/h) | 3121.4286 | 3742.8571 | Producción / horas disponibles (14 h)
Producción por turno (kg/turno) | 21850 | 26200 | Producción / 2 turnos
2. Producción por receta (kg/día y unidades)
Y1 fresa (vaso 150 g): kg/día | 26400 | 30000 | Supuestos
Y1 fresa (vaso 150 g): unidades/día | 176000 | 200000 | kg/día / 0,15 kg por unidad
Y1 fresa (vaso 150 g): lotes/día | 2.3231 | 2.6399 | kg/día / 11.364 kg por lote (sección 7.4)
Y1 fresa (vaso 150 g): cajas/día | 7333.3333 | 8333.3333 | 24 unidades por caja
Y1 fresa (vaso 150 g): pallets/día | 65.4762 | 74.4048 | 112 cajas por pallet (patrón P1, sección 7.5)
Y2 griego (vaso 500 g): kg/día | 5900 | 10000 | Supuestos
Y2 griego (vaso 500 g): unidades/día | 11800 | 20000 | kg/día / 0,5 kg por unidad
Y2 griego (vaso 500 g): lotes/día | 1.9319 | 3.2744 | kg/día / 3.054 kg por lote (sección 7.4)
Y2 griego (vaso 500 g): cajas/día | 983.3333 | 1666.6667 | 12 unidades por caja
Y2 griego (vaso 500 g): pallets/día | 12.7706 | 21.645 | 77 cajas por pallet (patrón P2: 7 × 11, sección 7.5)
Y3 kéfir (botella 1 L): kg/día | 11400 | 12400 | Supuestos
Y3 kéfir (botella 1 L): unidades/día | 11067.9612 | 12038.835 | kg/día / 1,03 kg por unidad
Y3 kéfir (botella 1 L): lotes/día | 1.1633 | 1.2653 | kg/día / 9.800 kg por lote (sección 7.4)
Y3 kéfir (botella 1 L): cajas/día | 922.3301 | 1003.2362 | 12 unidades por caja
Y3 kéfir (botella 1 L): pallets/día | 20.4962 | 22.2941 | 45 cajas por pallet (patrón P3, sección 7.5)
Leche requerida (kg/día) | 50929.4 | 68098 | kg de leche por kg de producto (hoja Beneficios_OPEX, fila 8: 0,757 / 3,274 / 1,02; sección 7.1); límite 70.000 L/día ≈ 72.100 kg
3. Llenadora de vasos U-232 (Y1 y Y2): OEE y carga
Velocidad nominal formato 150 g (vasos/h) | 28800 | 28800 | Sección 7.4: 16 vasos por ciclo × 30 ciclos/min
Velocidad nominal formato 500 g (vasos/h) | 7200 | 7200 | Sección 7.4: 6 vasos por ciclo × 20 ciclos/min
Tiempo de llenado a velocidad nominal de las unidades buenas (h/día) | 7.75 | 9.7222 | Unidades buenas / velocidad nominal
Cambios de formato o receta por día | 2 | 2 | Secuencia diaria Y1 → Y2 → Y1 (sección 7.10)
Duración de cada cambio (min) | 90 | 35 | Hoy: CIP y ajustes manuales (problema P2). Con la propuesta: receta ISA-88 y CIP automático (sección 7.10)
Fallas de la llenadora por día | 2.2 | 1.5 | Hoy: atascos de vasos, falla de sellado y ajustes de peso. Con la propuesta: mantenimiento preventivo y predictivo con datos del historian (sección 6.8)
Tiempo medio de reparación de la llenadora, MTTR (min) | 25 | 20 | Con la propuesta: diagnóstico por alarmas en la HMI y repuestos críticos en sitio
Esperas y microparadas por día (min) | 30 | 15 | Hoy: espera de producto por fermentaciones fuera de tiempo. Con la propuesta: secuenciación por el MES
Paradas no planeadas por día (min) | 85 | 45 | Fallas × MTTR + esperas y microparadas
Disponibilidad | 68.45% | 86.31% | (Tiempo disponible − cambios − paradas) / tiempo disponible
Tiempo medio entre fallas de la llenadora, MTBF (h) | 4.3561 | 8.0556 | Tiempo de operación / número de fallas
Rendimiento (velocidad real / nominal) | 83.5% | 91.3% | Hoy se trabaja más lento para controlar el peso a mano y hay microparadas; con la propuesta, control de peso en lazo cerrado con la pesadora
Calidad (unidades buenas / llenadas) | 97% | 99% | Rechazo por peso o sellado: 3 % → 1 % (Supuestos)
OEE de la llenadora de vasos | 55.44% | 78.01% | Disponibilidad × rendimiento × calidad: 55 % → 78 % (informe, sección 1)
Tiempo que necesita la llenadora (h/día) | 13.9783 | 12.4624 | Tiempo de llenado nominal / OEE
Ocupación de la llenadora de vasos | 99.85% | 89.02% | Hoy está al 100 %: es el cuello de botella. Con la propuesta queda al 89 % aunque produce 20 % más
4. Llenadora de botellas U-233 (Y3)
Velocidad nominal (botellas/h) | 6000 | 6000 | Sección 7.4
OEE de la llenadora de botellas | 55% | 80% | Hoy con las mismas prácticas manuales; meta de la sección 7.9: ≥ 80 %
Ocupación de la llenadora de botellas | 23.96% | 17.91% | Tiene holgura en las dos situaciones
5. Fermentadores U-221 a U-224
Ocupación por lote de Y1 (h) | 9.25 | 8
Ocupación por lote de Y2 (h) | 11.75 | 10.5
Ocupación por lote de Y3 (h) | 24.75 | 23.5 | Sección 7.3: llenado + incubación + ruptura + vaciado + CIP
Tiempo adicional por lote en la operación manual (h) | 1.25 | 0 | Hoy: 0,75 h de sobretiempo porque el pH final se detecta con muestreo manual cada 30–60 min, y 0,5 h más de CIP manual
Horas-tanque requeridas por día | 72.9795 | 85.2352 | Σ lotes/día × ocupación por lote
Horas-tanque disponibles por día | 96 | 96 | 4 fermentadores × 24 h (la fermentación sigue fuera de turno)
Ocupación de los fermentadores | 76.02% | 88.79% | Hoy hay holgura; con la propuesta la fermentación pasa a ser el cuello de botella (≈ 90 %)
6. Encajonado y paletizado
Cajas por día | 9238.9968 | 11003.2362 | Suma de las 3 recetas
Pallets por día | 98.743 | 118.3439 | Suma de las 3 recetas
Operarios de fin de línea por turno | 4 | 1 | Hoy: 2 encajonan y 2 paletizan a mano (cajas de 12–18 kg, problema P6). Con la propuesta: 1 supervisor de la celda robotizada
Cajas por operario-hora | 164.9821 | 785.9454 | Productividad de la mano de obra de fin de línea
7. Tiempo de manufactura (MLT) de un lote de Y1, de la leche en silo al despacho, en horas
Etapa | Actual (h) | Con la propuesta (h) | ¿Agrega valor? / justificación
Espera de la leche cruda en silo | 12 | 12 | No (espera necesaria): la leche se procesa dentro de las 24 h siguientes al acopio
Preparación en U-211 | 1.1667 | 1.1667 | Sí: transferencia, polvos e hidratación (sección 7.3)
Tratamiento térmico en U-212 | 1 | 1 | Sí: homogeneización y pasteurización
Fermentación | 4.5 | 4.5 | Sí: incubación hasta pH 4,60
Sobretiempo de fermentación por control manual del pH | 0.75 | 0 | No: desaparece con pH en línea y fin de fase automático
Ruptura del coágulo y enfriamiento | 1.1667 | 1.1667 | Sí
Espera en el tanque pulmón U-226 | 4 | 1.5 | No: hoy el producto espera a la llenadora (cuello de botella); con el MES se sincroniza
Llenado del lote (74.200 vasos) | 3.0855 | 2.8219 | Sí: a la velocidad real (rendimiento)
Encajonado y paletizado | 0.5 | 0.3 | Sí
Liberación de calidad en cámara (2–6 °C) | 24 | 24 | No (necesaria): enfriamiento final y liberación microbiológica
Inventario de producto terminado esperando despacho | 48 | 24 | No: hoy el plan es semanal en Excel; con el MES y SAP el plan es diario
MLT total (h) | 100.1688 | 72.4552 | Suma de las etapas
MLT total (días) | 4.1737 | 3.019
Tiempo que agrega valor (h) | 11.4188 | 10.9552 | Suma de las etapas marcadas "Sí"
Relación de valor agregado | 11.4% | 15.12% | Tiempo que agrega valor / MLT
7b. MLT de un lote de Y2 griego, en horas
Etapa | Actual (h) | Con la propuesta (h) | ¿Agrega valor? / justificación
Espera de la leche en silo | 12 | 12 | No (espera necesaria)
Transferencia y precalentamiento en U-211 | 0.5 | 0.5 | Sí: sin polvos (sección 7.3)
Tratamiento térmico a 8.300 L/h (92 °C × 6 min) | 1.2 | 1.2 | Sí
Fermentación hasta pH 4,50 | 6 | 6 | Sí
Sobretiempo por control manual del pH | 0.75 | 0 | No: desaparece con pH en línea
Concentración en el separador U-228 y enfriamiento | 2 | 2 | Sí: el suero ácido sale a su tanque
Espera en el tanque pulmón U-226 | 4 | 3 | No: hoy espera a la llenadora. Con la propuesta, el griego se separa de noche y espera en promedio ≈ 3 h a ≤ 10 °C hasta el llenado de la mañana (máx. 12 h)
Llenado del lote (5.990 vasos de 500 g) | 0.99634 | 0.91122 | Sí
Encajonado y paletizado | 0.5 | 0.3 | Sí
Liberación de calidad en cámara | 24 | 24 | No (necesaria)
Inventario de producto terminado | 48 | 24 | No: plan semanal hoy, diario con la propuesta
MLT total Y2 (h) | 99.9463 | 73.9112 | Suma de las etapas
Tiempo que agrega valor Y2 (h) | 11.1963 | 10.9112 | Etapas marcadas "Sí"
Relación de valor agregado Y2 | 11.2% | 14.76%
7c. MLT de un lote de Y3 kéfir, en horas
Etapa | Actual (h) | Con la propuesta (h) | ¿Agrega valor? / justificación
Espera de la leche en silo | 12 | 12 | No (espera necesaria)
Transferencia y precalentamiento en U-211 | 0.5 | 0.5 | Sí
Tratamiento térmico y enfriamiento a 24 °C | 1 | 1 | Sí
Fermentación mesófila hasta pH 4,50 | 20 | 20 | Sí
Sobretiempo por control manual del pH | 0.75 | 0 | No: desaparece con pH en línea
Ruptura del coágulo y enfriamiento a 9 °C | 1.25 | 1.25 | Sí
Maduración en U-227 (actividad de levaduras) | 12 | 12 | Sí: forma el sabor y el gas del kéfir
Espera a la llenadora de botellas | 2 | 0.5 | No: hoy se coordina a mano
Llenado del lote (9.500 botellas) | 1.8962 | 1.7342 | Sí
Encajonado y paletizado | 0.5 | 0.3 | Sí
Liberación de calidad en cámara (48 h por levaduras) | 48 | 48 | No (necesaria)
Inventario de producto terminado | 48 | 24 | No: plan semanal hoy, diario con la propuesta
MLT total Y3 (h) | 147.8962 | 121.2842 | Suma de las etapas
Tiempo que agrega valor Y3 (h) | 37.1462 | 36.7842 | Etapas marcadas "Sí"
Relación de valor agregado Y3 | 25.12% | 30.33%
8. KPIs base (situación actual) y metas
KPI | Línea base (hoy) | Meta con la propuesta | Cómo se mide hoy / fuente
Producción (kg/día) | 43700 | 52400 | Registro de producción en papel, consolidado semanalmente
Producción por turno (kg/turno) | 21850 | 26200 | Producción / 2 turnos
Throughput (kg/h) | 3121.4286 | 3742.8571 | Producción / 14 h disponibles
Ritmo de producción frente al takt time (s/kg; takt = 0,96) | 1.1533 | 0.96183 | Hoy la línea va 20 % más lenta que la demanda
Cumplimiento de la demanda | 83.4% | 100% | Producción / pedidos
Disponibilidad de la llenadora de vasos | 68.45% | 86.31% | Tiempo operando / tiempo disponible
Rendimiento de la llenadora de vasos | 83.5% | 91.3% | Velocidad real / nominal
Calidad (unidades buenas / llenadas) | 97% | 99% | 1 − rechazo
OEE de la llenadora de vasos | 55.44% | 78.01% | Hoy se calcula a mano cada semana en Excel (problema P5)
Utilización de la llenadora de vasos | 99.85% | 89.02% | Tiempo necesario / tiempo disponible
Utilización de los fermentadores | 76.02% | 88.79% | Horas-tanque / 96 h
MLT de un lote de Y1 (días) | 4.1737 | 3.019 | Sección 7 de la hoja VSM_Actual
MTBF de la llenadora de vasos (h) | 4.3561 | 8.0556 | Sección 10 de la hoja VSM_Actual
MTTR de la llenadora de vasos (min) | 25 | 20 | Sección 10 de la hoja VSM_Actual
Tiempo de cambio de receta (min) | 90 | 35 | Último producto bueno → primero bueno (sección 7.9)
Rechazo en inspección | 3% | 1% | Problema P4; hoy sin inspección automática
Sobrellenado promedio de Y1 | 3% | 1.3% | Hoy se sobrellena para no quedar por debajo del peso declarado; meta de la sección 7.9 (no se valoró como beneficio)
Lotes conformes a la primera | 94% | 98% | Hoy hay fermentaciones fuera de pH (problema P4); meta de la sección 7.9
Desvío del tiempo de fermentación (±) | 25% | 10% | ± respecto al tiempo esperado; hoy por muestreo manual
Tiempo de trazabilidad de un lote (h) | 6 | 0.5 | Problema P3: hoy se reconstruye con registros en papel
Rezago en la disponibilidad de los KPIs (días) | 7 | 0 | Hoy, informe semanal en Excel; con el MES, en línea
Operarios de fin de línea (por día) | 8 | 2 | Problema P6
Consumo de energía, vapor y agua por lote | No se mide | Medido por lote y por receta | Problema P7
9. Flujo de información
Paso | Situación actual | Con la propuesta | Nivel ISA-95
Pedidos de los clientes | Correo y portales de las cadenas; el área comercial los consolida en Excel | Igual, pero cargados en SAP SD | Nivel 4
Plan de producción | Semanal, en Excel, a partir del inventario de SAP (solo finanzas e inventario) | Diario: SAP genera las órdenes y las envía al MES | Nivel 4 → 3
Orden al operario | Orden impresa por turno; el operario ajusta los parámetros a mano en cada HMI de fabricante | El MES descarga la receta de control al PLC (ISA-88) | Nivel 3 → 2/1
Registro del lote | Hojas de papel: temperaturas, pH cada 30–60 min, pesos | Historian de Ignition y genealogía en el MES | Nivel 2 → 3
Liberación de calidad | Calidad revisa las hojas al día siguiente | Registro electrónico del lote y SPC en línea | Nivel 3
KPIs y reporte a SAP | Digitación semanal en Excel; consumos e inventario se registran a mano en SAP | OEE en línea; consumos y producción suben a SAP automáticamente | Nivel 3 → 4
10. Mantenimiento y fallas de los equipos de la línea
Equipo e indicador | Hoy | Con la propuesta | Justificación
U-232 Llenadora de vasos |  |  | Calculado en la sección 3 con las fallas por día y el tiempo de operación
MTBF (h) | 4.3561 | 8.0556
MTTR (min) | 25 | 20
Disponibilidad inherente: MTBF / (MTBF + MTTR) | 91.27% | 96.03%
U-233 Llenadora de botellas |  |  | Máquina OEM con menos formatos; falla sobre todo el tapado
MTBF (h) | 6 | 10
MTTR (min) | 30 | 20
Disponibilidad inherente: MTBF / (MTBF + MTTR) | 92.31% | 96.77%
U-212 Tren térmico (homogeneizador) |  |  | Fallas de sellos y válvulas del homogeneizador; con la propuesta se vigilan la vibración y la presión diferencial (PDT-212)
MTBF (h) | 80 | 120
MTTR (min) | 90 | 60
Disponibilidad inherente: MTBF / (MTBF + MTTR) | 98.16% | 99.17%
U-221 a U-224 Fermentadores |  |  | Válvulas y agitadores; con la propuesta, válvulas con confirmación de posición y agitadores con variador
MTBF (h) | 150 | 300
MTTR (min) | 45 | 30
Disponibilidad inherente: MTBF / (MTBF + MTTR) | 99.5% | 99.83%
U-241/U-242 Celda robotizada |  |  | Hoy no existe (fin de línea manual). Referencia de integrador para celdas de paletizado con transportadores y pinzas
MTBF (h) | — | 250
MTTR (min) | — | 40
Disponibilidad inherente: MTBF / (MTBF + MTTR) | — | 99.73%
Mantenimiento preventivo | Casi todo correctivo; se interviene cuando el equipo falla | Plan preventivo los domingos (día sin producción): 6 h semanales en llenadora, homogeneizador y celda
Mantenimiento predictivo | No existe | Horas de operación, ciclos de válvulas, vibración y presiones desde el historian de Ignition; órdenes de trabajo desde el MES
Repuestos críticos | Se piden cuando ocurre la falla | En sitio: mordazas y resistencias de sellado, sellos del homogeneizador, ventosas y pinzas de los robots
Uso en la simulación (Tecnomatix) | Fallas con distribución exponencial definidas por MTBF y MTTR de cada equipo | Mismos datos para comparar escenarios
11. Preparación U-211, tren térmico U-212 y fermentador del kéfir
Parámetro | Situación actual | Con la propuesta | Cálculo, fuente o justificación
Ocupación de U-211 por lote de Y1 (h) | 2.15 | 2.15 | Leche 25 min + polvos 24 min (1.400 kg a 3.500 kg/h) + hidratación 20 min + descarga al tren 60 min
Ocupación de U-211 por lote de Y2 (h) | 1.7 | 1.7 | Leche 30 min + descarga a 8.300 L/h 72 min
Ocupación de U-211 por lote de Y3 (h) | 1.5 | 1.5 | Leche 30 min + descarga 60 min
Horas de proceso de U-211 por día | 10.0238 | 13.1402 | Σ lotes/día × ocupación por lote
CIP de U-211 por día (h) | 1.5 | 1 | Hoy CIP manual en cada cambio; con la propuesta CIP automático según la transición
Horas disponibles de U-211 por día | 22 | 22 | Opera de 04:00 a 02:00: fuera de turno, en automático con las tolvas cargadas y supervisión del operador nocturno de servicios
Ocupación de U-211 | 52.38% | 64.27% | Holgura suficiente; no es restricción
Horas del tren térmico U-212 por día | 7.3047 | 9.3345 | Lotes × (1,0 / 1,2 / 1,0 h) + 1,5 h de CIP del tren al final del día
Ocupación del tren térmico | 33.2% | 42.43% | Sobre 22 h disponibles
Horas-tanque de kéfir por día | 28.7908 | 29.7347 | Lotes de Y3 por día × ocupación por lote
Horas-tanque de kéfir fuera de U-224 (segundo fermentador) | 4.7908 | 5.7347 | U-224 da 24 h/día; el resto va a un segundo fermentador (U-223)
Lote adicional de kéfir en un segundo fermentador: cada cuántos días | 5.1661 | 4.0979 | Un lote adicional cada ≈ 4 días, con sanitización de 75 min e hisopado ATP antes de volver a yogur

## Simulacion
Simulación de eventos discretos de la línea 1 (sim.py): resultados que validan los KPIs del VSM y de la propuesta
Paso de 1 minuto, 13 semanas por réplica (1 de calentamiento), 10 réplicas con semillas 1 a 10. Valores en azul = salida de sim.py copiada como dato; para actualizarlos se corre "python3 sim.py 10" y se pegan los valores de sim_results.json. El modelo de Tecnomatix Plant Simulation replica esta misma estructura (anexo D).
Parámetros por escenario
Parámetro | Actual | Actual con demanda objetivo | Propuesta con pausas escalonadas | Propuesta con pausas fijas | Fuente
Demanda o programa Y1 (kg/día) | 26400 | 30000 | 30000 | 30000 | VSM_Actual / Supuestos
Demanda o programa Y2 (kg/día) | 5900 | 10000 | 10000 | 10000 | VSM_Actual / Supuestos
Demanda o programa Y3 (kg/día) | 11400 | 12400 | 12400 | 12400 | VSM_Actual / Supuestos
Cambio de formato de la llenadora (min) | 90 | 90 | 35 | 35 | VSM_Actual (actual) y SMED de la propuesta
MTBF de la llenadora de vasos (h) | 4.356 | 4.356 | 8.056 | 8.056 | VSM_Actual
MTTR de la llenadora de vasos (min) | 25 | 25 | 20 | 20 | VSM_Actual
Rendimiento de velocidad de la llenadora | 83.5% | 83.5% | 91.3% | 91.3% | VSM_Actual
Desperdicio de envasado | 3% | 3% | 1% | 1% | VSM_Actual
Horas extra por semana | 75 | 75 | 0 | 0 | VSM_Actual
Pausas de la llenadora | Fijas (almuerzo común) | Fijas | Escalonadas (06:00–22:00 continuo) | Fijas | Sección 6.9
Resultados (media de 10 réplicas; ± = desviación estándar)
Indicador | Actual | Actual con demanda objetivo | Propuesta con pausas escalonadas | Propuesta con pausas fijas | Unidad
Producción vendible total | 41186.2023 | 38657.0517 | 50874.1332 | 48960.4132 | kg/día
± desviación | 201.6581 | 311.7304 | 38.733 | 210.123 | kg/día
Producción vendible Y1 | 24704.7273 | 22134.3749 | 29077.125 | 27951.1891 | kg/día
Producción vendible Y2 | 5506.2776 | 7347.6085 | 9564.3953 | 9311.8122 | kg/día
Producción vendible Y3 | 10975.1975 | 9175.0683 | 12232.6129 | 11697.4119 | kg/día
OEE de la llenadora de vasos | 51.77% | 51.18% | 58.67% | 64.69% | %
Ocupación de la llenadora de vasos | 95.19% | 91.81% | 76.24% | 84% | %
Ocupación de los fermentadores | 98.11% | 98.65% | 98.26% | 98.21% | %
Ocupación de la llenadora de botellas | 17.14% | 14.46% | 14.3% | 15.6% | %
Tiempo de paso (MLT) de Y1 | 116.6644 | 116.7263 | 81.0199 | 82.0115 | h
Lotes atrasados al final | 2.7 | 121.3 | 2 | 21.4 | lotes
Demanda o programa total | 43700 | 52400 | 52400 | 52400 | kg/día
Cumplimiento de la demanda (vendible / programa) | 94.25% | 73.77% | 97.09% | 93.44% | %
Aumento de producción vendible frente al actual | 0% | -6.141% | 23.52% | 18.88% | %
Lectura
La propuesta solo cumple la demanda objetivo (97 % vendible y atraso estable) si las pausas de la llenadora se escalonan; con pausas fijas el atraso crece semana a semana. Los fermentadores siguen ocupados cerca del 98 %, por lo que la siguiente restricción después de la llenadora es la fermentación.

## Lineas_2_3
Líneas 2 y 3: resultados esperados (referencia ±30 %) y proyecto de planta completa
La línea 1 (yogures) está calculada en detalle en las demás hojas. Las líneas 2 (quesos) y 3 (UHT) son una referencia de ±30 % con un método simplificado: sin capital de trabajo, con todo el precio depreciado a 10 años y con recuperación = inversión / flujo promedio de los años 2 a 7. Fase 2 = línea 3 (UHT) y Fase 3 = línea 2 (quesos), según el orden recomendado.
1. Datos productivos | Línea 1: yogures | Línea 2: quesos | Línea 3: UHT y bebidas | Cálculo, fuente o justificación
Leche asignada a la línea (L/día) | 70000 | 60000 | 90000 | Informe, sección 3 (cifras supuestas del caso; total del alcance 220.000 L/día)
Crecimiento esperado de la producción | 19.91% | 0% | 11% | L1: VSM. L2: sin crecimiento (las tinas usan 38 % y la empacadora tiene holgura; la demanda de quesos no es el detonante). L3: +11 % al subir el OEE de las llenadoras de 68 % a 80 % (capacidad +17 %, limitada por la demanda)
Producción con la propuesta (kg/día) | 52400 | 7470 | 91250 | L1: VSM. L2 y L3: documento general, secciones 8.4 y 9.4
Producción hoy (kg/día) | 43700 | 7470 | 82207.2072 | Producción con la propuesta / (1 + crecimiento)
Leche usada con la propuesta (L/día) | 66114.5631 | 60000 | 88400 | L1: kg de leche / 1,03 kg/L. L2 y L3: balances de las secciones 8.4 y 9.4 del documento general
Leche usada hoy (L/día) | 49446.0194 | 60000 | 79639.6396 | Proporcional a la producción
Equipo crítico (define la capacidad) | Llenadora de vasos U-232 | Empacadora Q-332 | Llenadoras asépticas L-431/L-432 | Equipo de la línea con mayor ocupación hoy
OEE del equipo crítico hoy | 55.44% | 58% | 68% | L1: VSM. L2: empaque y moldeo manuales (supuesto del caso). L3: las llenadoras asépticas ya traen control propio, por eso parten más alto (supuesto del caso)
OEE meta | 78.01% | 75% | 80% | Metas de las secciones 7.9, 8.9 y 9.9 del documento general
Cuello de botella hoy | Llenadora de vasos (100 %) | Moldeo y empaque manuales | Llenadoras asépticas (OEE 68 %) | Análisis de capacidad de cada línea
Restricción con la propuesta | Fermentadores (89 %) | Tinas y prensado | Tren UHT (≈ 9,3 h/día de producción) | Secciones 7.3, 8.3 y 9.3 del documento general
Operarios de fin de línea liberados | 6 | 4 | 4 | L1: 6 (Supuestos). L2: robot de moldes y paletizado, 2 por turno. L3: paletizado robotizado, 2 por turno
Robótica propuesta | 2 robots delta + paletizador | Robot sanitario de moldes + paletizador | Paletizador con 2 estaciones | Sección 4 (alcance de la robotización)
2. Margen de contribución de la línea 3 por receta (COP/L) | U1 leche entera 1 L | U2 deslactosada 1 L | U3 achocolatada 200 mL | Cálculo, fuente o justificación
Precio al consumidor (COP/L) | 5700 | 6500 | 11500 | Caja de 1 L entre $4.671 y $6.400 en 2022 (El Tiempo), ajustada por inflación; U3: $2.300 por 200 mL (Alpin de Alpina $4.050 en Farmatodo, marca premium). Estimaciones
Margen del canal | 25% | 25% | 30% | Leche UHT es un producto de alta rotación y menor margen de canal que el yogur (40 %)
Precio ex-fábrica (COP/L) | 4275 | 4875 | 8050 | Precio al consumidor × (1 − margen del canal)
Leche por L de producto | 1 | 1 | 0.92 | U3 lleva 8 % de azúcar, cacao y estabilizante (sección 9.1)
Costo de leche (COP/L) | 2240.7 | 2240.7 | 2061.444 | Leche × precio al productor × (1 + acopio)
Otros ingredientes (COP/L) | 0 | 150 | 600 | U2: lactasa; U3: cacao, azúcar y carragenina. Estimaciones
Envase aséptico (COP/L) | 450 | 450 | 900 | Caja aséptica de 1 L ≈ $450; de 200 mL con pitillo ≈ $180 por unidad. Estimaciones
Energía, vapor, agua y CIP (COP/L) | 220 | 240 | 250 | UHT a 140 °C con regeneración. Estimación
Logística y gasto comercial (% del precio ex-fábrica) | 10% | 10% | 10% | Producto a temperatura ambiente: menor costo logístico que el yogur (12 %)
Costo variable (COP/L) | 3338.2 | 3568.2 | 4616.444 | Suma de costos variables
Margen de contribución (COP/L) | 936.8 | 1306.8 | 3433.556 | Precio ex-fábrica − costo variable
Margen de contribución (%) | 21.91% | 26.81% | 42.65% | La leche blanca deja poco margen; la achocolatada, mucho más
Producción con la propuesta (L/día) | 49500 | 24750 | 14140 | Sección 9.4 del documento general (U3: 70.700 envases × 0,2 L)
Volumen adicional (L/día) | 4905.4054 | 2452.7027 | 1401.2613 | Mismo crecimiento en las 3 recetas
Margen del volumen adicional de la línea 3 (COP/día) |  |  | 12611884.6868
Costo variable ponderado de la línea 3 (COP/L) |  |  | 3607.0864
3. Parámetros de los beneficios | Línea 1: yogures | Línea 2: quesos | Línea 3: UHT y bebidas | Cálculo, fuente o justificación
Mejora del rendimiento quesero | — | 1.5% | — | Estandarización de grasa y proteína, y control del corte y del desuerado por receta: ≈ 1–2 % más queso con la misma leche (supuesto conservador)
Costo variable por kg (COP) | — | 18997.5904 | 3502.0256 | L2: 8,0 L de leche por kg de queso + $1.000 de empaque, sal y cuajo. L3: costo variable ponderado / 1,03 kg/L
Rechazo hoy | 3% | 3% | 2% | L2: peso y sellado al vacío. L3: sellado y peso de cajas asépticas (supuestos del caso)
Rechazo con la propuesta | 1% | 1% | 0.8% | Metas de las secciones 8.9 y 9.9
Energía, vapor y agua (COP/kg) | 250 | 350 | 220 | L2: cocción e hilado de Q2 y CIP. L3: tren UHT. Estimaciones
Costo evitado por retiro acotado (COP) | 800000000 | 300000000 | 500000000 | Proporcional al valor de un día de producción de cada línea
Días de cuarentena que se reducen | — | — | 2 | Liberación electrónica en el MES: de 7 a 5 días en promedio (sección 9.6 del documento general)
Costo de la parada para Pomar (COP) | 928945393.5821 | 150000000 | 200000000 | L1: margen perdido en 12 días. L2 y L3: integración en paradas de mantenimiento programadas de ≈ 6 días
Costo interno de Pomar (COP) | 150000000 | 100000000 | 100000000 | Líder de proyecto y apoyo de TI y calidad; menor en L2 y L3 porque la plataforma ya existe
4. Beneficios anuales en régimen (COP/año, precios de 2026) | Línea 1: yogures | Línea 2: quesos | Línea 3: UHT y bebidas | Cálculo, fuente o justificación
Margen del volumen adicional (atribuible 50 %) | 6550744337.5829 | 0 | 1967454011.1481 | L2: sin crecimiento de volumen. L3: margen del volumen adicional × 312 días × 50 % atribuible
Rendimiento quesero (menos leche por kg de queso) | 0 | 629188560 | 0 | Leche ahorrada × precio de la leche × 312 días
Producto no rechazado | 1515682662.8784 | 664148160 | 897324031.006 | Puntos de rechazo evitados × 75 % × producción × costo variable × 312 días
Mano de obra liberada | 212444053.0582 | 141629368.7054 | 141629368.7054 | Operarios × (salario × factor prestacional + auxilio de transporte) × 12
Ahorro de energía, vapor y agua (3 %) | 122616000 | 24471720 | 187902000 | Producción × costo de energía por kg × 3 % × 312 días
Retiros de producto acotados | 80000000 | 30000000 | 50000000 | Probabilidad anual (10 %) × costo evitado
Inventario en cuarentena liberado (costo de oportunidad) | 0 | 0 | 87760127.9986 | 2 días de inventario × costo variable × TIO de Pomar
Total beneficios anuales | 8481487053.5195 | 1489437808.7054 | 3332069538.8581
5. Evaluación financiera para Pomar | Línea 1: yogures | Línea 2: quesos | Línea 3: UHT y bebidas | Cálculo, fuente o justificación
Precio de Kuajo (sin IVA) | 8525918727.9593 | 3849987437.4362 | 3149989721.5387 | Hoja Oferta: Fase 1 calculada; UHT (Fase 2) = 0,45 y quesos (Fase 3) = 0,55 × la automatización de la línea 1 sin la plataforma (±30 %)
Inversión total de Pomar en el año 0 | 9604864121.5414 | 4099987437.4362 | 3449989721.5387 | Precio + parada + costo interno
OPEX anual | 588244852.7721 | 265629472.3855 | 217333204.679 | L1: hoja Beneficios_OPEX. L2 y L3: misma proporción OPEX / precio de la línea 1 (soporte, mantenimiento, repuestos)
Beneficio neto anual en régimen | 7893242200.7474 | 1223808336.32 | 3114736334.1791 | Beneficios − OPEX
6. Flujo de caja libre para Pomar (COP) | Línea 1: yogures | Línea 2: quesos | Línea 3: UHT y bebidas | Cálculo, fuente o justificación
Año 0 | -9227233233.7876 | -4012487437.4362 | -3344989721.5387 | L1: flujo detallado (hoja Flujo_Pomar). L2 y L3: (beneficios × captura − OPEX) × inflación × (1 − 35 %) + escudo de la depreciación a 10 años
Año 1 | 2541123740.018 | 559300012.1886 | 1314819798.8517 | Año 1 al 60 % por curva de aprendizaje
Año 2 | 5273373853.9979 | 995135773.0767 | 2300033872.6351
Año 3 | 6056647090.4144 | 1029551221.5873 | 2387625241.9304
Año 4 | 6285152117.7276 | 1065343288.0384 | 2478720265.9974
Año 5 | 6522797346.1333 | 1102567037.1475 | 2573459091.0272
Año 6 | 6678719879.4636 | 1141279736.221 | 2671987469.0581
Año 7 | 8718455003.5651 | 1181540943.2574 | 2774456982.2103
7. Indicadores para Pomar | Línea 1: yogures | Línea 2: quesos | Línea 3: UHT y bebidas | Cálculo, fuente o justificación
VPN a la TIO | 15013917609.8275 | 172077135.8278 | 6408134395.4825 | Horizonte de 7 años, sin valor residual (igual que la línea 1)
TIR | 48.96% | 14.99% | 57.28% | Comparar con la TIO de Pomar
Recuperación simple (años) | 2.2333 | 3.6951 | 1.3216 | L1: cálculo exacto (hoja Flujo_Pomar). L2 y L3: inversión / flujo promedio de los años 2 a 7 (aproximación)
Beneficio neto anual / inversión | 0.8218 | 0.29849 | 0.90282 | Cuántas veces al año se recupera la inversión
Factor de valor presente de 1 peso anual (años 1 a 7) | 4.6074 |  |  | Con la captura del 60 % en el año 1, la inflación y la TIO
Rendimiento quesero de equilibrio (VPN = 0 en la línea 2) |  | 1.363% |  | Mejora de rendimiento que haría rentable la Fase 2 solo con eficiencia
Lectura | Conviene (calculada en detalle) | Conviene | Conviene | VPN > 0 → conviene
8. Proyecto de planta completa (3 líneas, 9 productos) | Valor |  |  | Cálculo, fuente o justificación
Precio total de Kuajo (3 fases, sin IVA) | 15525895886.9341 |  |  | Fase 1 + Fase 2 + Fase 3 (hoja Oferta)
Costo total para Kuajo | 12907745794.3375 |  |  | Misma relación costo/precio de la Fase 1
Utilidad antes de impuestos de Kuajo | 2618150092.5966
Utilidad neta de Kuajo | 1701797560.1878 |  |  | Después del impuesto de renta de 35 %
Inversión total de Pomar | 17154841280.5162 |  |  | Suma de las 3 líneas
Beneficios anuales en régimen | 13302994401.0831 |  |  | Suma de las 3 líneas
VPN combinado para Pomar (fases escalonadas) | 20781397209.472 |  |  | Fase 2 (UHT) empieza 1 año después y Fase 3 (quesos) 2 años después de la Fase 1 (orden recomendado)
Duración de la Fase 2: UHT (semanas) | 26 |  |  | Integración de máquinas OEM con PackML y paletizado; sin fermentación ni recetas complejas
Duración de la Fase 3: quesos (semanas) | 32 |  |  | Sin plataforma ni red troncal; sí con robot sanitario de moldes (importación de 20 semanas)
Duración del programa completo (semanas) | 106 |  |  | Fases en serie con el mismo equipo de 6 personas (≈ 2 años)
Producción total de la planta hoy (kg/día) | 133377.2072 |  |  | Suma de las 3 líneas
Producción total con el proyecto completo (kg/día) | 151120 |  |  | Suma de las 3 líneas
Leche total de la planta hoy (L/día) | 229085.6591 |  |  | 3 líneas + ≈ 40.000 L/día de productos fuera del alcance (bolsa, mantequilla)
Leche total con el proyecto completo (L/día) | 254514.5631 |  |  | Debe ser ≤ al acopio de ≈ 260.000 L/día (Portafolio, 2023)
Acopio de Pomar (L/día) | 260000 |  |  | 95 millones de litros en 2023 (Portafolio)
Holgura de leche con el proyecto completo | 2.11% |  |  | Si es negativa, faltaría leche

## Recursos_compartidos
Recursos compartidos de la planta: capacidad, demanda y utilización en 3 escenarios
Hoy · con la línea 1 automatizada (Fase 1) · con la planta completa (Fases 1 a 3). Capacidades y factores de consumo: supuestos del caso por validar en la visita industrial.
Dato de entrada | Hoy | Fase 1 (línea 1) | Planta completa | Fuente o justificación
Leche de la línea 1 (L/día) | 49446.0194 | 66114.5631 | 66114.5631 | Hoja Lineas_2_3
Leche de la línea 2 (L/día) | 60000 | 60000 | 60000 | Hoja Lineas_2_3
Leche de la línea 3 (L/día) | 79639.6396 | 79639.6396 | 88400 | Hoja Lineas_2_3
Leche de otros productos (L/día) | 40000 | 40000 | 40000 | Leche en bolsa, mantequilla y leche condensada (sección 3)
Leche total (L/día) | 229085.6591 | 245754.2027 | 254514.5631 | Suma
Lotes de Y2 por día | 1.9319 | 3.2744 | 3.2744 | Hoja VSM_Actual
Pallets de yogur por día | 98.743 | 118.3439 | 118.3439 | Hoja VSM_Actual
Días de yogur en cámara (liberación + stock) | 3 | 2 | 2 | Yogur Y1 y Y2: 24 h de liberación + 48 h de stock hoy; 24 h de stock con el plan diario. El kéfir (Y3) se libera a las 48 h: 1 día más
Pallets de queso por día | 18 | 18 | 18 | ≈ 7.470 kg/día en cajas de 10–12 kg (sección 8.5 del documento general)
Pallets de UHT por día | 91.8919 | 91.8919 | 102 | ≈ 102 pallets/día con la propuesta (sección 9.4 del documento general)
Días de UHT en cuarentena | 7 | 7 | 5 | Liberación electrónica en el MES en la Fase 3
Factor de consumo | Yogur | Quesos | UHT | Fuente o justificación
Vapor por 1.000 L procesados (kg) | 120 | 150 | 110 | Calentar de 4 a 90 °C con 90 % de regeneración ≈ 15 kg de vapor por 1.000 L, más camisas, agua caliente y CIP. Otros: 60 kg. Estimación
Frío por 1.000 L/día procesados (kW) | 3.5 | 2 | 1 | El yogur enfría de 43 a 20 °C y madura el kéfir a 9 °C; el UHT sale frío de la regeneración. Otros: 1,5 kW. Estimación
Recurso compartido | Hoy | Fase 1 (línea 1) | Planta completa | Capacidad y cálculo
Acopio de leche |  |  |  | Capacidad: 260000 L/día. 95 millones de litros en 2023 (Portafolio)
Demanda | 229085.6591 | 245754.2027 | 254514.5631
Capacidad | 260000 | 260000 | 260000
Utilización | 88.11% | 94.52% | 97.89%
Recepción de leche (R-111, 2 plataformas) |  |  |  | Capacidad: 1000000 L/día. 2 plataformas × 25.000 L/h × 20 h; los carrotanques llegan concentrados en la madrugada
Demanda | 229085.6591 | 245754.2027 | 254514.5631
Capacidad | 1000000 | 1000000 | 1000000
Utilización | 22.91% | 24.58% | 25.45%
Silos de leche cruda (R-121 a R-123) |  |  |  | Capacidad: 240000 L. 3 × 80.000 L; demanda = leche de 12 h (residencia promedio)
Demanda | 114542.8295 | 122877.1014 | 127257.2816
Capacidad | 240000 | 240000 | 240000
Utilización | 47.73% | 51.2% | 53.02%
Tratamiento inicial (R-131: clarificación, descremado, estandarización) |  |  |  | Capacidad: 400000 L/día. 20.000 L/h × 20 h
Demanda | 229085.6591 | 245754.2027 | 254514.5631
Capacidad | 400000 | 400000 | 400000
Utilización | 57.27% | 61.44% | 63.63%
CIP-100 de recepción y silos |  |  |  | Capacidad: 20 h/día. Lavado de cada carrotanque de 25.000 L (45 min) + 1 silo por día (1,5 h)
Demanda | 8.3726 | 8.8726 | 9.1354
Capacidad | 20 | 20 | 20
Utilización | 41.86% | 44.36% | 45.68%
Vapor (caldera S-511), demanda pico |  |  |  | Capacidad: 4000 kg/h. Σ leche × vapor por 1.000 L / 16 h × 1,5 (factor de pico por arranques simultáneos)
Demanda | 2446.3015 | 2633.8226 | 2724.1638
Capacidad | 4000 | 4000 | 4000
Utilización | 61.16% | 65.85% | 68.1%
Agua helada (S-521) |  |  |  | Capacidad: 700 kW. Σ leche × frío por 1.000 L/día
Demanda | 432.7007 | 491.0406 | 499.801
Capacidad | 700 | 700 | 700
Utilización | 61.81% | 70.15% | 71.4%
Manejo de suero (S-551) |  |  |  | Capacidad: 90000 L/día. Suero dulce de quesos (leche − queso) + suero ácido de Y2 (≈ 6.950 kg por lote)
Demanda | 65956.6536 | 75287.0399 | 75287.0399
Capacidad | 90000 | 90000 | 90000
Utilización | 73.29% | 83.65% | 83.65%
Cámara refrigerada A-611 (yogur y quesos) |  |  |  | Capacidad: 420 posiciones de pallet en racks de 4 niveles (≈ 20 × 28 m). Pallets/día × días en cámara (kéfir 1 día más); quesos 2 días
Demanda | 352.7252 | 294.982 | 294.982
Capacidad | 420 | 420 | 420
Utilización | 83.98% | 70.23% | 70.23%
Bodega de UHT en cuarentena A-621 |  |  |  | Capacidad: 800 posiciones de pallet en racks de 5 niveles (≈ 20 × 29,5 m). Pallets/día × días de cuarentena
Demanda | 643.2432 | 643.2432 | 510
Capacidad | 800 | 800 | 800
Utilización | 80.41% | 80.41% | 63.75%
Muelles de despacho A-631 |  |  |  | Capacidad: 64 camiones/día. 2 muelles × 16 h × 2 camiones/h; 24 pallets por camión
Demanda | 8.6931 | 9.5098 | 9.931
Capacidad | 64 | 64 | 64
Utilización | 13.58% | 14.86% | 15.52%
Lectura
• Con la línea 1 automatizada ningún recurso compartido se satura, pero el acopio de leche sube de 88 % a 95 %: es el recurso más cargado de la planta, porque el griego (Y2) usa 3,3 kg de leche por kg de producto.
• Entre los equipos compartidos, el más cargado es el manejo de suero (de 73 % a 84 %): el griego genera suero ácido y se suma al suero dulce de quesos.
• La cámara refrigerada se libera (de 84 % a 70 %) aunque se produce 20 % más, porque el yogur pasa 2 días en cámara en vez de 3 (el kéfir, 3 en vez de 4).
• Con la planta completa, la restricción de toda la planta pasa a ser el acopio de leche (≈ 98 %).

## Cotizaciones
Cotizaciones y precios de referencia de suministros (Fase 1: línea de yogures + plataforma de planta)
“Publicado” = precio de lista consultado en línea (fuente en la columna L). “Estimación” = valor de referencia de integrador, a reemplazar por 3 cotizaciones formales antes de la orden de compra.
# | Paquete | Actividad EDT | Descripción | Tag o uso | Cant. | Moneda | Precio unitario | Importado | Total COP | Tipo de precio | Fuente | Grupo de compra | Clase para depreciación
1 | Instrumentación | 4.2 | Caudalímetro Coriolis higiénico (ref. E+H Promass S 300) | FT-211, FT-231 | 2 | USD | 12405.67 | Sí | 87717247.2467 | Rango publicado | Instrumart, Endress+Hauser Coriolis: precio «desde» de la configuración base (se clasifica como rango) | Instrumentación E+H | Equipo
2 | Instrumentación | 4.2 | Caudalímetro electromagnético higiénico (ref. E+H Promag H 300) | FT-212, FT-228, FT-201 | 3 | USD | 4869.52 | Sí | 51646653.0804 | Publicado | Instrumart, Endress+Hauser flow meters | Instrumentación E+H | Equipo
3 | Instrumentación | 4.2 | Termómetro higiénico digital (ref. E+H iTHERM TM411, incluye recargo de 8,4 %) | TT-211 a TT-227, TT-201 | 13 | USD | 522.52 | Sí | 24014914.487 | Publicado | Instrumart, iTHERM TM411 ($482,03 + 8,4 % de recargo) | Instrumentación E+H | Equipo
4 | Instrumentación | 4.2 | Sensor de pH digital (ref. E+H Memosens CPS77E) | AT-221 a AT-224, AT-227 | 5 | USD | 1045.59 | Sí | 18482733.4091 | Publicado | Instrumart, sensores de pH E+H | Instrumentación E+H | Equipo
5 | Instrumentación | 4.2 | Transmisor de pH (ref. E+H Liquiline M CM42, pH/ORP) | AT-221 a AT-224, AT-227 | 5 | USD | 3645.04 | Sí | 64432810.7438 | Publicado | Instrumart, Liquiline M CM42 (variante pH) | Instrumentación E+H | Equipo
6 | Instrumentación | 4.2 | Transmisor de conductividad del CIP (ref. E+H CM42) | AT-201 | 1 | USD | 2658.12 | Sí | 9397435.5779 | Publicado | Instrumart, Liquiline M CM42 | Instrumentación E+H | Equipo
7 | Instrumentación | 4.2 | Sensor toroidal de conductividad higiénico | AT-201 | 1 | USD | 1200 | Sí | 4242443.04 | Estimación | Estimación de integrador | Instrumentación E+H | Equipo
8 | Instrumentación | 4.2 | Radar de nivel higiénico (ref. E+H Micropilot FMR43) | LT-211, LT-226, LT-227 | 3 | USD | 1936.25 | Sí | 20536075.8405 | Publicado | Instrumart, Micropilot FMR43 | Instrumentación E+H | Equipo
9 | Instrumentación | 4.2 | Juego de celdas de carga higiénicas con indicador EtherNet/IP | WT-211, WT-212, WT-221 a WT-224 | 6 | USD | 6000 | Sí | 127273291.2 | Estimación | Estimación de integrador | Instrumentación E+H | Equipo
10 | Instrumentación | 4.2 | Transmisores de presión y presión diferencial higiénicos | PT-212, PDT-212 | 2 | USD | 1800 | Sí | 12727329.12 | Estimación | Estimación de integrador | Instrumentación E+H | Equipo
11 | Instrumentación | 4.2 | Analizador NIR de proteína en línea | AT-228 | 1 | USD | 45000 | Sí | 159091614 | Estimación | Estimación de integrador (rango de mercado US$40.000–80.000) | Analizador NIR | Equipo
12 | Instrumentación | 4.2 | Interruptores de nivel vibratorios | LSL-221 a LSL-224 | 4 | USD | 600 | Sí | 8484886.08 | Estimación | Estimación de integrador | Instrumentación E+H | Equipo
13 | Inspección | 4.2 | Pesadora dinámica con rechazo | WT-234 (vasos y botellas) | 2 | USD | 25000 | Sí | 176768460 | Estimación | Estimación de integrador | Inspección | Equipo
14 | Inspección | 4.2 | Detector de metales con rechazo | MD-234 | 2 | USD | 18000 | Sí | 127273291.2 | Estimación | Estimación de integrador | Inspección | Equipo
15 | Inspección | 4.2 | Visión artificial (OCR de lote y sello) | VS-234 | 2 | USD | 15000 | Sí | 106061076 | Estimación | Estimación de integrador | Inspección | Equipo
16 | Válvulas y actuadores | 4.2 | Válvula mix-proof con cabezal de control (ref. Alfa Laval Unique Mixproof) | XV-2xx | 24 | USD | 4500 | Sí | 381819873.6 | Estimación | Estimación; el distribuidor no publica precio. Rango de mercado con cabezal ≈ US$4.500–7.000; sensibilidad +50 % ≈ +$191 M (riesgo R2/contingencia) | Válvulas | Equipo
17 | Válvulas y actuadores | 4.2 | Válvula de control sanitaria con posicionador | TCV-211, TCV-212, TCV-212C, TCV-221A/B a TCV-224A/B, TCV-225, TCV-227 | 13 | USD | 3500 | Sí | 160859298.6 | Estimación | Estimación de integrador | Válvulas | Equipo
18 | Válvulas y actuadores | 4.2 | Válvula de desvío de flujo (PCC 1) | FDV-212 | 1 | USD | 6000 | Sí | 21212215.2 | Estimación | Estimación de integrador | Válvulas | Equipo
19 | Válvulas y actuadores | 4.2 | Variador de velocidad EtherNet/IP | SC-211, SC-212, SC-213, SC-220, SC-221 a SC-224, SC-226, SC-227, SC-231 + 1 de repuesto | 12 | USD | 2500 | Sí | 106061076 | Estimación | Estimación de integrador | Válvulas | Equipo
20 | Control | 4.4 | PLC ControlLogix 5580 (1756-L83E) con chasis, fuente y módulos de red | PLC de la línea | 1 | USD | 20000 | Sí | 70707384 | Estimación | Estimación; lista de distribuidores en línea | PLC y E/S | Equipo
21 | Control | 4.4 | PLC de seguridad GuardLogix para la celda robotizada | Seguridad de celda | 1 | USD | 15000 | Sí | 53030538 | Estimación | Estimación de integrador | PLC y E/S | Equipo
22 | Control | 4.4 | E/S remotas EtherNet/IP y terminales IO-Link (lote) | Toda la línea | 1 | USD | 40000 | Sí | 141414768 | Estimación | Estimación de integrador | PLC y E/S | Equipo
23 | TI/OT | 4.4 | Servidores redundantes para SCADA, MES e historian | Nivel 2–3 | 2 | USD | 15000 | Sí | 106061076 | Estimación | Estimación de integrador | Red y servidores | TI/Software
24 | TI/OT | 4.4 | Switches industriales gestionados | Red por área | 12 | USD | 2500 | Sí | 106061076 | Estimación | Estimación de integrador | Red y servidores | TI/Software
25 | TI/OT | 4.4 | Firewall industrial para la DMZ | Nivel 3.5 | 1 | USD | 15000 | Sí | 53030538 | Estimación | Estimación de integrador | Red y servidores | TI/Software
26 | TI/OT | 4.4 | Paneles HMI industriales (clientes Ignition) | Puestos de operación | 6 | USD | 4000 | Sí | 84848860.8 | Estimación | Estimación de integrador | Red y servidores | TI/Software
27 | TI/OT | 4.4 | UPS para servidores y red | Sala de servidores | 1 | USD | 8000 | Sí | 28282953.6 | Estimación | Estimación de integrador | Red y servidores | TI/Software
28 | TI/OT | 4.4 | Servidor de la DMZ industrial (máquinas virtuales: servidor de salto, réplica del historian y SQL, pasarela de datos) | Nivel 3.5 | 1 | USD | 12000 | Sí | 42424430.4 | Estimación | Estimación de integrador: servidor de 1U con virtualización y licencias de sistema operativo; separado de los servidores de supervisión por ISA/IEC 62443 | Red y servidores | TI/Software
29 | TI/OT | 4.4 | Estación de ingeniería (portátil industrial con licencia de Studio 5000 para Pomar) | Mantenimiento de Pomar | 1 | USD | 7500 | Sí | 26515269 | Estimación | Estimación de integrador: portátil ≈ US$3.500 + licencia Studio 5000 Standard ≈ US$4.000; Ignition Designer viene con el gateway | Red y servidores | TI/Software
30 | Robótica | 4.3 | Robot delta para encajonado (ref. ABB IRB 360, fabricado en Suecia) | U-242 | 2 | USD | 45000 | Sí | 318183228 | Rango publicado | EVS Robot 2026: delta US$30.000–60.000 (punto medio) | Robots y celda | Equipo
31 | Robótica | 4.3 | Robot paletizador de 4 ejes (ref. ABB IRB 460, fabricado en Suecia) | U-241 | 1 | USD | 85000 | Sí | 300506382 | Rango publicado | EVS Robot 2026: paletizado US$50.000–120.000 | Robots y celda | Equipo
32 | Robótica | 4.3 | Herramienta combinada del paletizador | U-241 | 1 | USD | 20000 | Sí | 70707384 | Rango publicado | Standard Bots 2026: herramientas US$2.000–20.000 (extremo alto por ser combinada) | Robots y celda | Equipo
33 | Robótica | 4.3 | Herramientas de los robots delta con cambiador automático | U-242 | 2 | USD | 10000 | Sí | 70707384 | Rango publicado | Standard Bots 2026: herramientas US$2.000–20.000 | Robots y celda | Equipo
34 | Robótica | 4.3 | Seguridad de celda (cerco, cortinas, escáner) | Celda 240 | 1 | USD | 25000 | Sí | 88384230 | Estimación | Estimación de integrador | Robots y celda | Equipo
35 | Robótica | 4.3 | Transportadores de acumulación y formadora de cajas | Celda 240 | 1 | USD | 40000 | Sí | 141414768 | Estimación | Estimación de integrador | Robots y celda | Equipo
36 | Robótica | 4.3 | Envolvedora automática de pallets | Celda 240 | 1 | USD | 35000 | Sí | 123737922 | Estimación | Estimación de integrador | Robots y celda | Equipo
37 | Robótica | 4.3 | Etiquetadora de pallets GS1-128 | Celda 240 | 1 | USD | 15000 | Sí | 53030538 | Estimación | Estimación de integrador | Robots y celda | Equipo
38 | Software | 4.6 | Ignition Platform (gateway) | SCADA | 1 | USD | 1200 | No | 3928188 | Publicado | Inductive Automation, Full Ignition Price List | Software Ignition | TI/Software
39 | Software | 4.6 | Ignition Perspective (ilimitado) | HMI web | 1 | USD | 11225 | No | 36744925.25 | Publicado | Inductive Automation, Full Ignition Price List | Software Ignition | TI/Software
40 | Software | 4.6 | Ignition Tag Historian | Historian | 1 | USD | 3500 | No | 11457215 | Publicado | Inductive Automation, Full Ignition Price List | Software Ignition | TI/Software
41 | Software | 4.6 | Ignition SQL Bridge | Base de datos | 1 | USD | 2300 | No | 7529027 | Publicado | Inductive Automation, Full Ignition Price List | Software Ignition | TI/Software
42 | Software | 4.6 | Ignition Reporting | Reportes | 1 | USD | 3900 | No | 12766611 | Publicado | Inductive Automation, Full Ignition Price List | Software Ignition | TI/Software
43 | Software | 4.6 | Ignition Alarm Notification | Alarmas | 1 | USD | 2245 | No | 7348985.05 | Publicado | Inductive Automation, Full Ignition Price List | Software Ignition | TI/Software
44 | Software | 4.6 | Ignition Enterprise Administration | Redundancia y administración | 1 | USD | 1595 | No | 5221216.55 | Publicado | Inductive Automation, Full Ignition Price List | Software Ignition | TI/Software
45 | Software | 4.6 | Gateway Ignition de respaldo (redundante, 50 % del precio) | Redundancia | 1 | USD | 12982.5 | No | 42498083.925 | Estimación | Supuesto: 50 % de la suma de licencias Ignition (Sepasoft publica 50 % para licencias redundantes; confirmar con Inductive Automation) | Software Ignition | TI/Software
46 | Software | 4.6 | Sepasoft OEE Downtime | MES | 1 | USD | 22700 | No | 74308223 | Publicado | Sepasoft, MES Pricing | Software Sepasoft | TI/Software
47 | Software | 4.6 | Sepasoft Track & Trace | MES (genealogía) | 1 | USD | 22700 | No | 74308223 | Publicado | Sepasoft, MES Pricing | Software Sepasoft | TI/Software
48 | Software | 4.6 | Sepasoft Batch Procedure (ISA-88) | MES (lotes) | 1 | USD | 35000 | No | 114572150 | Publicado | Sepasoft, MES Pricing | Software Sepasoft | TI/Software
49 | Software | 4.6 | Sepasoft SPC | MES (calidad) | 1 | USD | 9100 | No | 29788759 | Publicado | Sepasoft, MES Pricing | Software Sepasoft | TI/Software
50 | Software | 4.6 | Sepasoft Settings & Changeover | MES (recetas y cambios) | 1 | USD | 9100 | No | 29788759 | Publicado | Sepasoft, MES Pricing | Software Sepasoft | TI/Software
51 | Software | 4.6 | Sepasoft Business Connector | Integración | 1 | USD | 5400 | No | 17676846 | Publicado | Sepasoft, MES Pricing | Software Sepasoft | TI/Software
52 | Software | 4.6 | Sepasoft Interface for SAP ERP | Integración con SAP | 1 | USD | 16200 | No | 53030538 | Publicado | Sepasoft, MES Pricing | Software Sepasoft | TI/Software
53 | Software | 4.6 | Sepasoft Web Services | Integración | 1 | USD | 5200 | No | 17022148 | Publicado | Sepasoft, MES Pricing | Software Sepasoft | TI/Software
54 | Obras y montaje locales | 4.5 | Tableros eléctricos y de control (fabricación local) | 3 tableros | 3 | COP | 75000000 | No | 225000000 | Estimación | Estimación de integrador; cotizar con 3 tableristas certificados RETIE | Tableros | Equipo
55 | Obras y montaje locales | 6.1 | Obras civiles menores (bases de robots, cerramientos, canaletas) | Celda 240 y sala de servidores | 1 | COP | 120000000 | No | 120000000 | Estimación | Estimación de integrador | Obras civiles | Equipo
56 | Obras y montaje locales | 6.2 | Montaje mecánico y tubería sanitaria de acero inoxidable | Matriz de válvulas e instrumentos | 1 | COP | 380000000 | No | 380000000 | Estimación | Estimación de integrador | Montaje mecánico | Equipo
57 | Obras y montaje locales | 6.3 | Montaje eléctrico, bandejas, cableado e instrumentación | Toda la línea | 1 | COP | 450000000 | No | 450000000 | Estimación | Estimación de integrador | Montaje eléctrico | Equipo
58 | Obras y montaje locales | 6.5 | Cableado estructurado y fibra óptica OT | Red por área | 1 | COP | 60000000 | No | 60000000 | Estimación | Estimación de integrador | Red y servidores | TI/Software
59 | Obras y montaje locales | 6.4 | Grúa, izaje y traslado de la celda robotizada (taller del integrador en Bogotá → Cajicá) | Celda 240 | 1 | COP | 18000000 | No | 18000000 | Estimación | Estimación: grúa de 50 t por 2 días, aparejos certificados y camión de cama baja; cotizar con 2 empresas de izaje | Izaje y seguros de montaje | Equipo
60 | Obras y montaje locales | 6.2 | Póliza todo riesgo montaje (equipos durante montaje, pruebas y arranque) | Toda la línea | 1 | COP | 12000000 | No | 12000000 | Estimación | ≈ 0,25 % del valor asegurado de los equipos (≈ $4.300 M) por 4 meses; coberturas mínimas según condiciones de pólizas TRM (BBVA Seguros Colombia, 2026) | Izaje y seguros de montaje | Equipo
61 | Instrumentación | 4.2 | Registrador sin papel del PCC 1 con relé de límite independiente cableado a FDV-212 (ref. E+H Memograph M RSG45) | TR-212B, TSL-212B | 1 | USD | 4500 | Sí | 15909161.4 | Estimación | Estimación de integrador (lista de distribuidores ≈ US$3.500–5.500) | Instrumentación E+H | Equipo
62 | Inspección | 4.2 | Lector industrial de código de barras 1D/2D con EtherNet/IP (lotes de ingredientes, cultivo y material de empaque) | XI-211, XI-221 a XI-224, XI-231, XI-232, XI-233 | 8 | USD | 1500 | Sí | 42424430.4 | Estimación | Estimación de integrador (lectores fijos industriales US$1.000–2.500) | Inspección | Equipo
63 | Control | 4.4 | Lector RFID con antena y etiquetas para el juego de formato de la llenadora de vasos (interbloqueo de formato) | XI-232F | 1 | USD | 4000 | Sí | 14141476.8 | Estimación | Estimación de integrador | PLC y E/S | Equipo
64 | TI/OT | 4.4 | Licencias Microsoft: Windows Server Standard (3 servidores) y SQL Server Standard por núcleo (4 núcleos; el servidor de respaldo pasivo no requiere licencia adicional) | Niveles 2, 3 y 3.5 | 1 | USD | 11400 | No | 37317786 | Estimación | Lista Microsoft: SQL Server Standard 2 núcleos ≈ US$3.945 (×2); Windows Server Standard 16 núcleos ≈ US$1.176 (×3) | Red y servidores | TI/Software
65 | Software | 4.6 | Ignition Platform + SQL Bridge para el gateway de la DMZ (réplica de datos y servicios hacia SAP) | Nivel 3.5 | 1 | USD | 3500 | No | 11457215 | Publicado | Inductive Automation, Full Ignition Price List (Platform US$1.200 + SQL Bridge US$2.300) | Software Ignition | TI/Software
66 | Robótica | 4.3 | Integración de la celda robotizada por el integrador local: ingeniería mecánica de detalle, ensamble, cableado, programación base de los robots, FAT en taller e instalación en sitio | Celda 240 | 1 | COP | 300000000 | No | 300000000 | Estimación | ≈ 28 % del hardware de la celda (rango habitual de integración 25–50 %); se cotiza dentro del contrato llave en mano de robots | Robots y celda | Equipo
|  |  | Total suministros (costo para Kuajo) | [5 empty] | 5771391421.6005
|  |  | Participación de precios publicados | [5 empty] | 12.05%
|  |  | Participación de rangos publicados | [5 empty] | 14.69%
|  |  | Participación de estimaciones | [5 empty] | 73.26%
|  |  | Participación de los suministros cotizados en US$ (exposición cambiaria) | [5 empty] | 72.88%

## Instrumentos
Lista única de instrumentos, funciones de control y actuadores de la línea 1 (fuente de las tablas 12.1 y 12.2, del P&ID 12.1 y de la figura 10.1)
Tags según ISA-5.1: primera letra = variable; siguientes = función. Número = unidad (U-2xx). Los variadores toman el número del motor o la bomba que mueven. X = sin clasificar (lectores de código).
Tag | Tipo | Descripción | Unidad | Variable y rango | Señal | Nuevo o existente | Partida de Cotizaciones (#)
FT-211 | Sensor | Caudalímetro másico Coriolis | U-211 | Caudal de leche, 0–30.000 kg/h | 4–20 mA HART | Nuevo | 1
WT-211 | Sensor | Celdas de carga del tanque de preparación | U-211 | Peso, 0–12.000 kg | EtherNet/IP | Nuevo | 9
WT-212 | Sensor | Celdas de carga de la tolva de polvos | U-211 | Peso, 0–2.000 kg | EtherNet/IP | Nuevo | 9
LT-211 | Sensor | Nivel por radar | U-211 | Nivel, 0–100 % | 4–20 mA | Nuevo | 8
TT-211 | Sensor | Termorresistencia PT100 | U-211 | Temperatura, 0–100 °C | 4–20 mA | Nuevo | 3
XI-211 | Sensor | Lector de código de barras de lotes de polvos, azúcar y kits | U-211 | Código de lote | EtherNet/IP | Nuevo | 62
FT-212 | Sensor | Caudalímetro electromagnético del tren térmico | U-212 | Caudal, 0–12.000 L/h | 4–20 mA HART | Nuevo | 2
TT-212A | Sensor | PT100 de calentamiento | U-212 | Temperatura, 0–150 °C | 4–20 mA | Existente (PLC OEM) → PLC de línea | —
TT-212B | Sensor | PT100 doble a la salida del tubo de retención (PCC 1) | U-212 | Temperatura, 0–150 °C | 4–20 mA | Nuevo | 3
TR-212B | Sensor | Registrador sin papel del PCC 1 | U-212 | Registro continuo de temperatura | 4–20 mA / EtherNet/IP | Nuevo | 61
TSL-212B | Sensor | Relé de temperatura baja del registrador, cableado directo a FDV-212 | U-212 | Límite de pasteurización | Digital cableado | Nuevo | 61
TT-212C | Sensor | PT100 de salida hacia el fermentador | U-212 | Temperatura, 0–100 °C | 4–20 mA | Nuevo | 3
PT-212 | Sensor | Presión de homogeneización | U-212 | Presión, 0–300 bar | 4–20 mA | Nuevo (reemplaza el manómetro local) | 10
PDT-212 | Sensor | Presión diferencial del regenerador | U-212 | ±2 bar | 4–20 mA | Nuevo | 10
TT-221 | Sensor | PT100 de incubación | U-221 | Temperatura, 0–100 °C | 4–20 mA | Nuevo | 3
AT-221 | Sensor | Sensor de pH higiénico en línea | U-221 | pH, 2–12 | 4–20 mA HART | Nuevo | 4 y 5
WT-221 | Sensor | Celdas de carga del fermentador | U-221 | Peso, 0–12.000 kg | EtherNet/IP | Nuevo | 9
LSL-221 | Sensor | Interruptor de nivel bajo vibratorio | U-221 | Nivel mínimo | Digital (IO-Link) | Nuevo | 12
XI-221 | Sensor | Lector de código del lote de cultivo (puerto aséptico) | U-221 | Código de lote | EtherNet/IP | Nuevo | 62
TT-222 | Sensor | PT100 de incubación | U-222 | Temperatura, 0–100 °C | 4–20 mA | Nuevo | 3
AT-222 | Sensor | Sensor de pH higiénico en línea | U-222 | pH, 2–12 | 4–20 mA HART | Nuevo | 4 y 5
WT-222 | Sensor | Celdas de carga del fermentador | U-222 | Peso, 0–12.000 kg | EtherNet/IP | Nuevo | 9
LSL-222 | Sensor | Interruptor de nivel bajo vibratorio | U-222 | Nivel mínimo | Digital (IO-Link) | Nuevo | 12
XI-222 | Sensor | Lector de código del lote de cultivo (puerto aséptico) | U-222 | Código de lote | EtherNet/IP | Nuevo | 62
TT-223 | Sensor | PT100 de incubación | U-223 | Temperatura, 0–100 °C | 4–20 mA | Nuevo | 3
AT-223 | Sensor | Sensor de pH higiénico en línea | U-223 | pH, 2–12 | 4–20 mA HART | Nuevo | 4 y 5
WT-223 | Sensor | Celdas de carga del fermentador | U-223 | Peso, 0–12.000 kg | EtherNet/IP | Nuevo | 9
LSL-223 | Sensor | Interruptor de nivel bajo vibratorio | U-223 | Nivel mínimo | Digital (IO-Link) | Nuevo | 12
XI-223 | Sensor | Lector de código del lote de cultivo (puerto aséptico) | U-223 | Código de lote | EtherNet/IP | Nuevo | 62
TT-224 | Sensor | PT100 de incubación | U-224 | Temperatura, 0–100 °C | 4–20 mA | Nuevo | 3
AT-224 | Sensor | Sensor de pH higiénico en línea | U-224 | pH, 2–12 | 4–20 mA HART | Nuevo | 4 y 5
WT-224 | Sensor | Celdas de carga del fermentador | U-224 | Peso, 0–12.000 kg | EtherNet/IP | Nuevo | 9
LSL-224 | Sensor | Interruptor de nivel bajo vibratorio | U-224 | Nivel mínimo | Digital (IO-Link) | Nuevo | 12
XI-224 | Sensor | Lector de código del lote de cultivo (puerto aséptico) | U-224 | Código de lote | EtherNet/IP | Nuevo | 62
AT-228 | Sensor | Analizador NIR de proteína (AE/AT) | U-228 | Proteína, 0–15 % | 4–20 mA | Nuevo | 11
FT-228 | Sensor | Caudalímetro de suero ácido | U-228 | Caudal, 0–8.000 L/h | 4–20 mA | Nuevo | 2
TT-225 | Sensor | PT100 de salida del enfriador | U-225 | Temperatura, 0–50 °C | 4–20 mA | Nuevo | 3
LT-226 | Sensor | Nivel por radar del pulmón | U-226 | Nivel, 0–100 % | 4–20 mA | Nuevo | 8
TT-226 | Sensor | PT100 del pulmón | U-226 | Temperatura, 0–50 °C | 4–20 mA | Nuevo | 3
TT-227 | Sensor | PT100 de maduración | U-227 | Temperatura, 0–50 °C | 4–20 mA | Nuevo | 3
AT-227 | Sensor | pH de maduración | U-227 | pH, 2–12 | 4–20 mA HART | Nuevo | 4 y 5
LT-227 | Sensor | Nivel por radar del tanque de maduración | U-227 | Nivel, 0–100 % | 4–20 mA | Nuevo | 8
FT-231 | Sensor | Caudalímetro másico Coriolis del preparado de fruta | U-231 | Caudal, 0–2.000 kg/h | 4–20 mA HART | Nuevo | 1
XI-231 | Sensor | Lector de código del contenedor de fruta | U-231 | Código de lote | EtherNet/IP | Nuevo | 62
XI-232 | Sensor | Lector de código de bobina, lámina y vasos | U-232 | Código de lote | EtherNet/IP | Nuevo | 62
XI-232F | Sensor | Lector RFID del juego de formato | U-232 | Pieza de formato | EtherNet/IP | Nuevo | 63
XI-233 | Sensor | Lector de código de botellas y tapas | U-233 | Código de lote | EtherNet/IP | Nuevo | 62
WT-234 | Sensor | Pesadora dinámica con rechazo | U-234 | Peso por envase | EtherNet/IP | Nuevo | 13
MD-234 | Sensor | Detector de metales con rechazo (PCC 2) | U-234 | Contaminante metálico | Digital | Nuevo | 14
VS-234 | Sensor | Visión artificial (sello, lote y vencimiento) | U-234 | Imagen / OCR | EtherNet/IP | Nuevo | 15
AT-201 | Sensor | Conductividad del retorno del CIP | CIP-200 | Concentración de soda o ácido | 4–20 mA | Nuevo | 6 y 7
TT-201 | Sensor | Temperatura del retorno del CIP | CIP-200 | 0–100 °C | 4–20 mA | Nuevo | 3
FT-201 | Sensor | Caudal del retorno del CIP | CIP-200 | 0–30.000 L/h | 4–20 mA | Nuevo | 2
TIC-211 | Función en el PLC | Control de precalentamiento (camisa de agua caliente) | U-211 | — | Lógica del PLC de línea | Nuevo | 20
TIC-212 | Función en el PLC | Control de la temperatura de pasteurización | U-212 | — | Lógica del PLC de línea | Nuevo | 20
FIC-212 | Función en el PLC | Control de caudal del tren (velocidad de P-212 con SC-212) | U-212 | — | Lógica del PLC de línea | Nuevo | 20
TIC-212C | Función en el PLC | Control de la temperatura de inoculación | U-212 | — | Lógica del PLC de línea | Nuevo | 20
TIC-221 | Función en el PLC | Control de incubación en rango dividido (U-222 a U-224: TIC-222 a TIC-224) | U-221 a U-224 | — | Lógica del PLC de línea | Nuevo | 20
AI-221 | Función en el PLC | Indicación de pH y condición de fin de fase (U-222 a U-224: AI-222 a AI-224) | U-221 a U-224 | — | Lógica del PLC de línea | Nuevo | 20
AIC-228 | Función en el PLC | Control de la proteína del griego (ajuste del separador) | U-228 | — | Lógica del PLC de línea | Nuevo | 20
TIC-225 | Función en el PLC | Control de la salida del enfriador | U-225 | — | Lógica del PLC de línea | Nuevo | 20
TIC-227 | Función en el PLC | Control de la maduración | U-227 | — | Lógica del PLC de línea | Nuevo | 20
FFIC-231 | Función en el PLC | Control de razón fruta : base 12 : 88 | U-231 | — | Lógica del PLC de línea | Nuevo | 20
XV-211A/B | Actuador | Válvulas de entrada de leche y descarga de U-211 | U-211 | — | 4–20 mA / IO-Link / EtherNet/IP | Nuevo | 16
XV-214 | Actuador | Bypass del homogeneizador (Y2) | U-212 | — | 4–20 mA / IO-Link / EtherNet/IP | Nuevo | 16
XV-221A/B a XV-224A/B | Actuador | Válvulas de llenado y descarga de los fermentadores | U-221 a U-224 | — | 4–20 mA / IO-Link / EtherNet/IP | Nuevo | 16
XV-226A/B | Actuador | Entrada y salida del pulmón | U-226 | — | 4–20 mA / IO-Link / EtherNet/IP | Nuevo | 16
XV-227A/B | Actuador | Entrada y salida del tanque de maduración | U-227 | — | 4–20 mA / IO-Link / EtherNet/IP | Nuevo | 16
XV-228A/B/C | Actuador | Alimentación del separador, salida de suero y bypass del separador (Y1 y Y3) | U-228 | — | 4–20 mA / IO-Link / EtherNet/IP | Nuevo | 16
TCV-211 | Actuador | Válvula de control de agua caliente de la camisa | U-211 | — | 4–20 mA / IO-Link / EtherNet/IP | Nuevo | 17
TCV-212 | Actuador | Válvula de control del agua caliente de E-212B | U-212 | — | 4–20 mA / IO-Link / EtherNet/IP | Nuevo | 17
TCV-212C | Actuador | Válvula de control del agua helada de E-212C | U-212 | — | 4–20 mA / IO-Link / EtherNet/IP | Nuevo | 17
TCV-221A/B a TCV-224A/B | Actuador | Agua caliente (A) y agua helada (B) de las camisas, rango dividido | U-221 a U-224 | — | 4–20 mA / IO-Link / EtherNet/IP | Nuevo | 17
TCV-225 | Actuador | Agua helada del enfriador | U-225 | — | 4–20 mA / IO-Link / EtherNet/IP | Nuevo | 17
TCV-227 | Actuador | Agua helada de la camisa de maduración | U-227 | — | 4–20 mA / IO-Link / EtherNet/IP | Nuevo | 17
FDV-212 | Actuador | Válvula de desvío de flujo del PCC 1 | U-212 | — | 4–20 mA / IO-Link / EtherNet/IP | Nuevo | 18
SC-211, SC-213 | Actuador | Variadores del agitador M-211 y del mezclador M-213 | U-211 | — | 4–20 mA / IO-Link / EtherNet/IP | Nuevo | 19
SC-212 | Actuador | Variador de la bomba de alimentación P-212 | U-212 | — | 4–20 mA / IO-Link / EtherNet/IP | Nuevo | 19
SC-220 | Actuador | Variador de la bomba de descarga de fermentadores P-220 | Celda 220 | — | 4–20 mA / IO-Link / EtherNet/IP | Nuevo | 19
SC-221 a SC-224 | Actuador | Variadores de los agitadores M-221 a M-224 | U-221 a U-224 | — | 4–20 mA / IO-Link / EtherNet/IP | Nuevo | 19
SC-226, SC-227 | Actuador | Variadores de los agitadores M-226 y M-227 | U-226, U-227 | — | 4–20 mA / IO-Link / EtherNet/IP | Nuevo | 19
SC-231 | Actuador | Variador de la bomba de fruta P-231 | U-231 | — | 4–20 mA / IO-Link / EtherNet/IP | Nuevo | 19
M-212 | Actuador | Válvula rotativa de polvos (arranque directo; dosifica por diferencia de peso WT-212) | U-211 | — | 4–20 mA / IO-Link / EtherNet/IP | Existente | —
M-214 | Actuador | Homogeneizador (equipo existente, controlador propio) | U-212 | — | 4–20 mA / IO-Link / EtherNet/IP | Existente | —
M-228 | Actuador | Separador centrífugo (equipo existente, controlador propio) | U-228 | — | 4–20 mA / IO-Link / EtherNet/IP | Existente | —
MX-231 | Actuador | Mezclador estático de fruta en línea | U-231 | — | 4–20 mA / IO-Link / EtherNet/IP | Existente | —
Instrumentos de campo (sensores) |  | 53
Funciones de control en el PLC |  | 10

## Cronograma
Cronograma del proyecto con ruta crítica (método CPM) y diagrama de Gantt
Duraciones en semanas. ES/EF = inicio/fin más temprano; LS/LF = inicio/fin más tardío. La ruta crítica tiene holgura 0.
Fecha de inicio (firma del contrato) |  | 2027-01-11
Semanas del proyecto →
Código | Actividad | Responsable | Duración (sem) | Predecesoras | ES | EF | LS | LF | Holgura | Crítica | Horas Kuajo | Suministros (COP, costo) | Valor planificado (COP, precio) | Inicio | Fin | Desfase por nivelación (sem) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Horas R1 | Horas R2 | Horas R3 | Horas R4 | Horas R5 | Horas R6 | Control (debe ser 0) | h/sem R1 | h/sem R2 | h/sem R3 | h/sem R4 | h/sem R5 | h/sem R6
1.1 | Acta de constitución y reunión de arranque | R1 Duvan | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sí | 80 | 0 | 12995951.417 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 0 | Semanas del proyecto → 1: 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
1.2 | Plan de proyecto PM4R (alcance, cronograma, costos, riesgos) | R1 Duvan | 2 | 1.1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |  | 160 | 0 | 25991902.834 | 2027-01-18 | 2027-01-31 | 0 | [50 empty] | 87 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Semanas del proyecto → 2 to Semanas del proyecto → 3
1.3 | Seguimiento, control de cambios e informes (nivel de esfuerzo) | R1 Duvan | 44 | 1.2 | 3 | 47 | 4 | 48 | 1 |  | 1100 | 0 | 178694331.9838 | 2027-02-01 | 2027-12-05 | 0 | [50 empty] | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Semanas del proyecto → 4 to Semanas del proyecto → 47
2.1 | Levantamiento en planta y diagnóstico de la situación actual | R3 David Felipe | 3 | 1.1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | Sí | 480 | 0 | 77975708.502 | 2027-01-18 | 2027-02-07 | 0 | Semanas del proyecto → 2: 2; Semanas del proyecto → 3: 2; Semanas del proyecto → 4: 2 | 0 | 21 | 131 | 131 | 66 | 131 | 0 | 0 | 7 | 43.6667 | 43.6667 | 22 | 43.6667
2.2 | VSM actual y línea base de KPIs | R4 Juan | 3 | 2.1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | Sí | 300 | 0 | 48734817.8138 | 2027-02-08 | 2027-02-28 | 0 | Semanas del proyecto → 5: 2; Semanas del proyecto → 6: 2; Semanas del proyecto → 7: 2 | 0 | 0 | 38 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 43.6667 | 0 | 43.6667
2.3 | Arquitectura ISA-95 / ISA-88 y requerimientos | R2 Paula | 3 | 2.1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | Sí | 360 | 0 | 58481781.3765 | 2027-02-08 | 2027-02-28 | 0 | Semanas del proyecto → 5: 2; Semanas del proyecto → 6: 2; Semanas del proyecto → 7: 2 | 0 | 131 | 98 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 43.6667 | 32.6667 | 0 | 43.6667 | 0
2.4 | Hito: aprobación de la ingeniería conceptual | R1 Duvan | 0 | 2.2, 2.3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | Sí | 0 | 0 | 0 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 0 | Semanas del proyecto → 7: 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | P&ID, lista de instrumentos y hojas de datos | R5 Jose Luis | 5 | 2.4 | 7 | 12 | 8 | 13 | 1 |  | 400 | 0 | 64979757.085 | 2027-03-01 | 2027-04-04 | 0 | [50 empty] | 56 | 0 | 218 | 59 | 67 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 43.6 | 11.8 | 13.4 | 0 | bar: Semanas del proyecto → 8 to Semanas del proyecto → 12
3.2 | Especificación funcional (FDS) y recetas ISA-88 | R2 Paula | 7 | 2.4 | 7 | 14 | 8 | 15 | 1 |  | 480 | 0 | 77975708.502 | 2027-03-01 | 2027-04-18 | 0 | [50 empty] | 0 | 301 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 25.5714 | 0 | bar: Semanas del proyecto → 8 to Semanas del proyecto → 14
3.3 | Ingeniería eléctrica y diseño de tableros | R5 Jose Luis | 4 | 3.1 | 12 | 16 | 13 | 17 | 1 |  | 240 | 0 | 38987854.251 | 2027-04-05 | 2027-05-02 | 0 | [50 empty] | 0 | 0 | 30 | 174 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 43.5 | 4.75 | 4.25 | bar: Semanas del proyecto → 13 to Semanas del proyecto → 16
3.4 | Diseño de la celda robotizada, layout y solicitud de 3 ofertas (RFQ desde la semana 9, en paralelo) | R5 Jose Luis | 4 | 2.4 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | Sí | 320 | 0 | 51983805.668 | 2027-03-01 | 2027-03-28 | 0 | Semanas del proyecto → 8: 2; Semanas del proyecto → 9: 2; Semanas del proyecto → 10: 2; Semanas del proyecto → 11: 2 | 0 | 0 | 0 | 127 | 19 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.75 | 4.75 | 43.5
3.5 | Diseño de red OT/IT y ciberseguridad (ISA/IEC 62443) | R6 Ian | 4 | 2.4 | 11 | 15 | 13 | 17 | 2 |  | 160 | 0 | 25991902.834 | 2027-03-29 | 2027-04-25 | 4 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | bar: Semanas del proyecto → 12 to Semanas del proyecto → 15
3.6 | Programación del PLC (fases ISA-88, Grafcet y Ladder) | R5 Jose Luis | 12 | 3.2 | 14 | 26 | 15 | 27 | 1 |  | 560 | 0 | 90971659.919 | 2027-04-19 | 2027-07-11 | 0 | [50 empty] | 0 | 148 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0 | 34.3333 | 0 | bar: Semanas del proyecto → 15 to Semanas del proyecto → 26
3.7 | Configuración del SCADA Ignition (HMI ISA-101) | R6 Ian | 10 | 3.2 | 16 | 26 | 17 | 27 | 1 |  | 400 | 0 | 64979757.085 | 2027-05-03 | 2027-07-11 | 2 | [50 empty] | 0 | 0 | 75 | 169 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 16.9 | 0 | 15.6 | bar: Semanas del proyecto → 17 to Semanas del proyecto → 26
3.8 | Configuración del MES e interfaz con SAP | R2 Paula | 14 | 3.2 | 17 | 31 | 19 | 33 | 2 |  | 400 | 0 | 64979757.085 | 2027-05-10 | 2027-08-15 | 3 | [50 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Semanas del proyecto → 18 to Semanas del proyecto → 31
3.9 | Programación de robots en RobotStudio | R5 Jose Luis | 4 | 3.4 | 16 | 20 | 27 | 31 | 11 |  | 80 | 0 | 12995951.417 | 2027-05-03 | 2027-05-30 | 5 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 61 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 4.75 | 0 | bar: Semanas del proyecto → 17 to Semanas del proyecto → 20
4.1 | Solicitud de cotizaciones y órdenes de instrumentación y válvulas | R1 Duvan | 3 | 3.1 | 12 | 15 | 18 | 21 | 6 |  | 160 | 0 | 25991902.834 | 2027-04-05 | 2027-04-25 | 0 | [50 empty] | 52 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | bar: Semanas del proyecto → 13 to Semanas del proyecto → 15
4.2 | Fabricación y entrega de instrumentación, válvulas e inspección | R1 Duvan | 12 | 4.1 | 15 | 27 | 21 | 33 | 6 |  | 80 | 1726436316.2255 | 2069691846.3536 | 2027-04-26 | 2027-07-18 | 0 | [50 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Semanas del proyecto → 16 to Semanas del proyecto → 27
4.3 | Orden, fabricación, importación, ensamble e integración de robots y celda | R5 Jose Luis | 20 | 3.4 | 11 | 31 | 11 | 31 | 0 | Sí | 120 | 1466671836 | 1766733553.6154 | 2027-03-29 | 2027-08-15 | 0 | Semanas del proyecto → 12: 2; Semanas del proyecto → 13: 2; Semanas del proyecto → 14: 2; Semanas del proyecto → 15: 2; Semanas del proyecto → 16: 2; Semanas del proyecto → 17: 2; Semanas del proyecto → 18: 2; Semanas del proyecto → 19: 2; Semanas del proyecto → 20: 2; Semanas del proyecto → 21: 2; Semanas del proyecto → 22: 2; Semanas del proyecto → 23: 2; Semanas del proyecto → 24: 2; Semanas del proyecto → 25: 2; Semanas del proyecto → 26: 2; Semanas del proyecto → 27: 2; Semanas del proyecto → 28: 2; Semanas del proyecto → 29: 2; Semanas del proyecto → 30: 2; Semanas del proyecto → 31: 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0
4.4 | Compra y entrega de PLC, E/S, red y servidores | R6 Ian | 10 | 3.5, 3.3 | 16 | 26 | 17 | 27 | 1 |  | 80 | 763836156.6 | 922950563.0751 | 2027-05-03 | 2027-07-11 | 0 | [50 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Semanas del proyecto → 17 to Semanas del proyecto → 26
4.5 | Fabricación de tableros eléctricos y de control | R5 Jose Luis | 6 | 4.4 | 26 | 32 | 27 | 33 | 1 |  | 120 | 225000000 | 287535425.1012 | 2027-07-12 | 2027-08-22 | 0 | [50 empty] | 0 | 0 | 33 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 14.5 | 0 | bar: Semanas del proyecto → 27 to Semanas del proyecto → 32
4.6 | Compra de licencias de software (Ignition y Sepasoft) | R6 Ian | 1 | 3.2 | 15 | 16 | 26 | 27 | 11 |  | 40 | 549447112.775 | 661051874.2269 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 1 | [50 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11 | bar: Semanas del proyecto → 16
5.1 | Gemelo digital de la línea de yogures | R6 Ian | 12 | 3.2 | 15 | 27 | 15 | 27 | 0 | Sí | 800 | 0 | 129959514.17 | 2027-04-26 | 2027-07-18 | 1 | Semanas del proyecto → 16: 2; Semanas del proyecto → 17: 2; Semanas del proyecto → 18: 2; Semanas del proyecto → 19: 2; Semanas del proyecto → 20: 2; Semanas del proyecto → 21: 2; Semanas del proyecto → 22: 2; Semanas del proyecto → 23: 2; Semanas del proyecto → 24: 2; Semanas del proyecto → 25: 2; Semanas del proyecto → 26: 2; Semanas del proyecto → 27: 2 | 0 | 32 | 433 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 2.6667 | 36.0833 | 0 | 0 | 27.9167
5.2 | FAT virtual con Logix Emulate, Ignition y el gemelo | R4 Juan | 6 | 3.6, 3.7, 5.1, 4.6 | 27 | 33 | 27 | 33 | 0 | Sí | 640 | 0 | 103967611.336 | 2027-07-19 | 2027-08-29 | 0 | Semanas del proyecto → 28: 2; Semanas del proyecto → 29: 2; Semanas del proyecto → 30: 2; Semanas del proyecto → 31: 2; Semanas del proyecto → 32: 2; Semanas del proyecto → 33: 2 | 103 | 90 | 229 | 102 | 0 | 116 | 0 | 17.1667 | 15 | 38.1667 | 17 | 0 | 19.3333
5.3 | FAT de la celda robotizada en el taller del integrador (Bogotá) | R5 Jose Luis | 2 | 4.3, 3.9 | 31 | 33 | 31 | 33 | 0 | Sí | 160 | 0 | 25991902.834 | 2027-08-16 | 2027-08-29 | 0 | Semanas del proyecto → 32: 2; Semanas del proyecto → 33: 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 58 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 29 | 24.5
5.4 | Hito: aprobación de las pruebas FAT | R1 Duvan | 0 | 5.2, 5.3, 3.8 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | Sí | 0 | 0 | 0 | 2027-08-30 | 2027-08-30 | 0 | Semanas del proyecto → 33: 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Obras civiles menores y preparación del sitio | R3 David Felipe | 6 | 3.4 | 25 | 31 | 27 | 33 | 2 |  | 160 | 120000000 | 168947368.4211 | 2027-07-05 | 2027-08-15 | 14 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0 | bar: Semanas del proyecto → 26 to Semanas del proyecto → 31
6.2 | Montaje mecánico, válvulas e instrumentación (parada) | R3 David Felipe | 2 | 4.2, 5.4, 6.1 | 33 | 35 | 33 | 35 | 0 | Sí | 180 | 392000000 | 496228744.9393 | 2027-08-30 | 2027-09-12 | 0 | Semanas del proyecto → 34: 2; Semanas del proyecto → 35: 2 | 0 | 0 | 93 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 43.5 | 0 | 0
6.3 | Montaje eléctrico y tableros (parada) | R5 Jose Luis | 2 | 4.5, 5.4, 6.1 | 33 | 35 | 33 | 35 | 0 | Sí | 180 | 450000000 | 565323886.6397 | 2027-08-30 | 2027-09-12 | 0 | Semanas del proyecto → 34: 2; Semanas del proyecto → 35: 2 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 46.5
6.4 | Instalación de la celda robotizada | R5 Jose Luis | 2 | 5.3, 6.1 | 33 | 35 | 33 | 35 | 0 | Sí | 80 | 18000000 | 34439271.2551 | 2027-08-30 | 2027-09-12 | 0 | Semanas del proyecto → 34: 2; Semanas del proyecto → 35: 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
6.5 | Instalación de servidores, red y cableado | R6 Ian | 4 | 4.4 | 26 | 30 | 31 | 35 | 5 |  | 160 | 60000000 | 97469635.6275 | 2027-07-12 | 2027-08-08 | 0 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 15.5 | bar: Semanas del proyecto → 27 to Semanas del proyecto → 30
7.1 | Pruebas en sitio (SAT): lazos, enclavamientos y secuencias | R4 Juan | 2 | 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | 35 | 37 | 35 | 37 | 0 | Sí | 440 | 0 | 71477732.7935 | 2027-09-13 | 2027-09-26 | 0 | Semanas del proyecto → 36: 2; Semanas del proyecto → 37: 2 | 38 | 87 | 87 | 87 | 54 | 87 | 0 | 19 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 27 | 43.5
7.2 | Lotes de prueba Y1, Y2 y Y3 | R3 David Felipe | 2 | 7.1 | 37 | 39 | 37 | 39 | 0 | Sí | 280 | 0 | 45485829.9595 | 2027-09-27 | 2027-10-10 | 0 | Semanas del proyecto → 38: 2; Semanas del proyecto → 39: 2 | 37 | 0 | 87 | 69 | 87 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 43.5 | 34.5 | 43.5 | 0
7.3 | Integración MES–SAP en productivo | R2 Paula | 2 | 7.1, 3.8 | 37 | 39 | 37 | 39 | 0 | Sí | 160 | 0 | 25991902.834 | 2027-09-27 | 2027-10-10 | 0 | Semanas del proyecto → 38: 2; Semanas del proyecto → 39: 2 | 0 | 87 | 0 | 19 | 0 | 54 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 9.5 | 0 | 27
7.4 | Estabilización y medición de KPIs | R4 Juan | 6 | 7.2, 7.3 | 39 | 45 | 39 | 45 | 0 | Sí | 320 | 0 | 51983805.668 | 2027-10-11 | 2027-11-21 | 0 | Semanas del proyecto → 40: 2; Semanas del proyecto → 41: 2; Semanas del proyecto → 42: 2; Semanas del proyecto → 43: 2; Semanas del proyecto → 44: 2; Semanas del proyecto → 45: 2 | 0 | 0 | 0 | 262 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6667 | 9.6667 | 0
8.1 | Capacitación de operadores, mantenimiento y TI | R3 David Felipe | 3 | 7.1 | 39 | 42 | 44 | 47 | 5 |  | 240 | 0 | 38987854.251 | 2027-10-11 | 2027-10-31 | 2 | [50 empty] | 0 | 0 | 139 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3333 | 0 | 33.6667 | 0 | bar: Semanas del proyecto → 40 to Semanas del proyecto → 42
8.2 | Entrega de documentación, manuales y respaldo | R6 Ian | 2 | 7.4 | 45 | 47 | 45 | 47 | 0 | Sí | 160 | 0 | 25991902.834 | 2027-11-22 | 2027-12-05 | 0 | Semanas del proyecto → 46: 2; Semanas del proyecto → 47: 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 43.5
8.3 | Acta de entrega y cierre (lecciones aprendidas) | R1 Duvan | 1 | 8.2, 8.1 | 47 | 48 | 47 | 48 | 0 | Sí | 80 | 0 | 12995951.417 | 2027-12-06 | 2027-12-12 | 0 | Semanas del proyecto → 48: 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
| Total del proyecto |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 10160 | 5771391421.6005 | 8525918727.9593 | [53 empty] | 1749 | 1486 | 1799 | 1691 | 1772 | 1663 | 0
| Duración total en meses |  |  |  |  | 11.0526
Leyenda del Gantt: rojo = actividad crítica · azul = actividad con holgura · amarillo = hito
Histograma de recursos: horas por semana de cada integrante (según el desfase de nivelación y el reparto de horas de las columnas BQ a BV)
Integrante | Total (h) | Máx. h/sem | % de 1.920 h | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
R1 Duvan | 1749 | 44 | 91.09% | [13 empty] | 44 | 43.5 | 43.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 37.6 | 43.7333 | 43.7333 | 43.7333 | 33.0667 | 41.0667 | 41.0667 | 41.0667 | 41.0667 | 41.0667 | 41.0667 | 41.0667 | 41.0667 | 41.0667 | 41.0667 | 33.0667 | 43.5667 | 43.5667 | 43.5667 | 43.5667 | 42.1667 | 42.1667 | 25 | 25 | 44 | 44 | 43.5 | 43.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 44
R2 Paula | 1486 | 44 | 77.4% | [13 empty] | 0 | 43.5 | 43.5 | 7 | 43.6667 | 43.6667 | 43.6667 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 12.3333 | 44 | 15 | 43.5714 | 43.5714 | 43.5714 | 43.5714 | 43.5714 | 43.5714 | 43.5714 | 43.5714 | 43.5714 | 31.2381 | 43.5714 | 43.5714 | 43.5714 | 43.5714 | 15 | 15 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R3 David Felipe | 1799 | 46.5 | 93.7% | [13 empty] | 0 | 43.6667 | 43.6667 | 43.6667 | 45.3333 | 45.3333 | 45.3333 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5833 | 43.5833 | 43.5833 | 43.5833 | 43.5833 | 43.5833 | 43.5833 | 43.5833 | 43.5833 | 43.5833 | 43.5833 | 41.5833 | 43.6667 | 43.6667 | 43.6667 | 43.6667 | 43.6667 | 38.1667 | 46.5 | 46.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 46.3333 | 46.3333 | 46.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R4 Juan | 1691 | 44 | 88.07% | [13 empty] | 0 | 43.6667 | 43.6667 | 43.6667 | 43.6667 | 43.6667 | 43.6667 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 11.8 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 43.5667 | 26.6667 | 43.6667 | 43.6667 | 43.6667 | 43.6667 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 44 | 44 | 43.6667 | 43.6667 | 43.6667 | 43.6667 | 43.6667 | 43.6667 | 0 | 0 | 0
R5 Jose Luis | 1772 | 43.7214 | 92.29% | [13 empty] | 36 | 22 | 22 | 22 | 43.6667 | 43.6667 | 43.6667 | 43.7214 | 43.7214 | 43.7214 | 43.7214 | 43.5714 | 34.9214 | 34.9214 | 43.6833 | 43.6833 | 43.6833 | 43.6833 | 43.6833 | 43.6833 | 38.9333 | 38.9333 | 38.9333 | 38.9333 | 38.9333 | 38.9333 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 19.1 | 43.5 | 29 | 40 | 40 | 27 | 27 | 43.5 | 43.5 | 43.3333 | 43.3333 | 43.3333 | 9.6667 | 9.6667 | 9.6667 | 36.5 | 36.5 | 36
R6 Ian | 1663 | 46.5 | 86.61% | [13 empty] | 0 | 43.6667 | 43.6667 | 43.6667 | 43.6667 | 43.6667 | 43.6667 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 40 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 43.1667 | 43.5167 | 43.5167 | 43.5167 | 43.5167 | 43.5167 | 43.5167 | 43.5167 | 43.5167 | 43.5167 | 43.5167 | 43.4167 | 34.8333 | 34.8333 | 34.8333 | 19.3333 | 43.8333 | 43.8333 | 46.5 | 46.5 | 43.5 | 43.5 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 43.5 | 0
Equipo | 10160 | 254.2381 | [14 empty] | 80 | 240 | 240 | 185 | 245 | 245 | 245 | 253.5714 | 253.5714 | 253.5714 | 253.5714 | 219.5714 | 252.9048 | 252.9048 | 231 | 251 | 219 | 247.5714 | 247.5714 | 247.5714 | 227.5714 | 227.5714 | 227.5714 | 227.5714 | 227.5714 | 254.2381 | 219.5714 | 252.9048 | 252.9048 | 252.9048 | 212.9048 | 231.6667 | 211.6667 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 158.3333 | 158.3333 | 158.3333 | 78.3333 | 78.3333 | 78.3333 | 105 | 105 | 80
Capacidad (6 × 42 h) | [16 empty] | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252
Horas por encima de 42 h/semana (horas extra) | 304.5357
Nivelación: las actividades con holgura se desplazan (columna Q) o se alargan dentro de su holgura, y las horas de cada paquete se reparten entre el responsable y los integrantes de apoyo (columnas BQ a BV). La carga del equipo no supera 254 h/semana (≈ 42 h por persona) y la duración sigue en 48 semanas.
Paso hacia atrás: la columna I usa los sucesores escritos a mano (MIN de los LS de los sucesores), derivados de la columna de predecesoras; si se cambia una predecesora hay que actualizar también esa fórmula.

## Precio_Kuajo
Construcción del precio de la oferta de Kuajo Automation a Lácteos Pomar (Fase 1)
Costo para Kuajo → precio de venta. Valores en COP sin IVA.
Concepto | Costo para Kuajo (COP) | Precio para Pomar (COP) | Equivalente (US$) | Participación en el precio | Cómo se calcula
Suministro: Instrumentación | 603956595.2255 | 664352254.748 | 202949.2238 | 7.792% | Suma de la hoja Cotizaciones × (1 + margen sobre suministros)
Suministro: Inspección | 452527257.6 | 497779983.36 | 152064 | 5.838% | Suma de la hoja Cotizaciones × (1 + margen sobre suministros)
Suministro: Válvulas y actuadores | 669952463.4 | 736947709.74 | 225126 | 8.644% | Suma de la hoja Cotizaciones × (1 + margen sobre suministros)
Suministro: Control | 279294166.8 | 307223583.48 | 93852 | 3.603% | Suma de la hoja Cotizaciones × (1 + margen sobre suministros)
Suministro: TI/OT | 484541989.8 | 532996188.78 | 162822 | 6.251% | Suma de la hoja Cotizaciones × (1 + margen sobre suministros)
Suministro: Robótica | 1466671836 | 1613339019.6 | 492849.839 | 18.92% | Suma de la hoja Cotizaciones × (1 + margen sobre suministros)
Suministro: Software | 549447112.775 | 604391824.0525 | 184632.25 | 7.089% | Suma de la hoja Cotizaciones × (1 + margen sobre suministros)
Suministro: Obras y montaje locales | 1265000000 | 1391500000 | 425081.488 | 16.32% | Suma de la hoja Cotizaciones × (1 + margen sobre suministros)
Subtotal suministros | 5771391421.6005 | 6348530563.7605 | 1939376.8008 | 74.46%
Servicios de ingeniería, gestión, comisionamiento y capacitación (Kuajo) | 574938360 | 1524000000 | 465558.1657 | 17.87% | Costo = nómina del equipo; precio = horas del cronograma × tarifa
Gastos generales de Kuajo | 268478190 | 0 | 0 | 0% | Cubiertos por la tarifa de ingeniería
Contingencia | 444243084.712 | 551077139.4632 | 168345.4477 | 6.464% | Contingencia × (suministros + ingeniería)
Subtotal antes de póliza | 7059051056.3125 | 8423607703.2237 | 2573280.4142 | 98.8%
Póliza de cumplimiento y calidad | 102311024.7355 | 102311024.7355 | 31254.418 | 1.2% | El precio se ajusta para que la póliza quede cubierta
PRECIO DE LA OFERTA (sin IVA) | 7161362081.048 | 8525918727.9593 | 2604534.8322 | 100% | Costo total de Kuajo (columna B) vs. precio a Pomar (columna C)
IVA 19 % (informativo; descontable para Pomar) |  | 1619924558.3123 | 494861.6181 | 19%
Precio total con IVA |  | 10145843286.2715 | 3099396.4504 | 119%
Control: valor planificado del cronograma = precio |  | 0 |  |  | Debe dar 0 (la curva S suma el precio)
Margen bruto esperado de Kuajo (antes de ICA, GMF e impuestos) |  | 1586678189.2673 |  | 18.61% | Precio − costos, con el 50 % de la contingencia sin consumir
Base de depreciación para Pomar
Precio asignado a TI y software (vida útil 5 años) |  | 1303264345.8814 |  |  | Suministros de TI y software a precio, con contingencia y póliza
Precio asignado a maquinaria, equipo e ingeniería capitalizable (10 años) |  | 7222654382.0779

## Curva_S
Curva S del proyecto: valor planificado por mes (COP)
Cada actividad reparte su valor planificado de forma uniforme entre sus semanas. Mes = 52/12 semanas.
Código | Actividad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Total
1.1 | Acta de constitución y reunión de arranque | 12995951.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12995951.417
1.2 | Plan de proyecto PM4R (alcance, cronograma, costos, riesgos) | 25991902.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25991902.834
1.3 | Seguimiento, control de cambios e informes (nivel de esfuerzo) | 5414979.7571 | 17598684.2105 | 17598684.2105 | 17598684.2105 | 17598684.2105 | 17598684.2105 | 17598684.2105 | 17598684.2105 | 17598684.2105 | 17598684.2105 | 14891194.332 | 0 | 178694331.9838
2.1 | Levantamiento en planta y diagnóstico de la situación actual | 77975708.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77975708.502
2.2 | VSM actual y línea base de KPIs | 5414979.7571 | 43319838.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48734817.8138
2.3 | Arquitectura ISA-95 / ISA-88 y requerimientos | 6497975.7085 | 51983805.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58481781.3765
2.4 | Hito: aprobación de la ingeniería conceptual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | P&ID, lista de instrumentos y hojas de datos | 0 | 21659919.0283 | 43319838.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64979757.085
3.2 | Especificación funcional (FDS) y recetas ISA-88 | 0 | 18565644.8814 | 48270676.6917 | 11139386.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77975708.502
3.3 | Ingeniería eléctrica y diseño de tableros | 0 | 0 | 9746963.5628 | 29240890.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38987854.251
3.4 | Diseño de la celda robotizada y layout de la línea | 0 | 21659919.0283 | 30323886.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51983805.668
3.5 | Diseño de red OT/IT y ciberseguridad (ISA/IEC 62443) | 0 | 0 | 12995951.417 | 12995951.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25991902.834
3.6 | Programación del PLC (fases ISA-88, Grafcet y Ladder) | 0 | 0 | 0 | 25269905.5331 | 32850877.193 | 32850877.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90971659.919
3.7 | Configuración del SCADA Ignition (HMI ISA-101) | 0 | 0 | 0 | 8663967.6113 | 28157894.7368 | 28157894.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64979757.085
3.8 | Configuración del MES e interfaz con SAP | 0 | 0 | 0 | 1547137.0735 | 20112781.9549 | 20112781.9549 | 20112781.9549 | 3094274.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64979757.085
3.9 | Programación de robots en RobotStudio | 0 | 0 | 0 | 4331983.8057 | 8663967.6113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12995951.417
4.1 | Solicitud de cotizaciones y órdenes de instrumentación y válvulas | 0 | 0 | 8663967.6113 | 17327935.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25991902.834
4.2 | Fabricación y entrega de instrumentación, válvulas e inspección | 0 | 0 | 0 | 402440081.2354 | 747388722.2944 | 747388722.2944 | 172474320.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069691846.3536
4.3 | Compra, fabricación, importación y ensamble de robots y celda | 0 | 0 | 176673355.3615 | 382792269.95 | 382792269.95 | 382792269.95 | 382792269.95 | 58891118.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766733553.6154
4.4 | Compra y entrega de PLC, E/S, red y servidores | 0 | 0 | 0 | 123060075.0767 | 399945243.9992 | 399945243.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922950563.0751
4.5 | Fabricación de tableros eléctricos y de control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207664473.6842 | 79870951.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287535425.1012
4.6 | Compra de licencias de software (Ignition y Sepasoft) | 0 | 0 | 0 | 661051874.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661051874.2269
5.1 | Gemelo digital de la línea de yogures | 0 | 0 | 0 | 25269905.5331 | 46929824.5614 | 46929824.5614 | 10829959.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129959514.17
5.2 | FAT virtual con Logix Emulate, Ignition y el gemelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57759784.0756 | 46207827.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103967611.336
5.3 | FAT de la celda robotizada en el taller del integrador (Bogotá) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25991902.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25991902.834
5.4 | Hito: aprobación de las pruebas FAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Obras civiles menores y preparación del sitio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28157894.7368 | 122017543.8596 | 18771929.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168947368.4211
6.2 | Montaje mecánico, válvulas e instrumentación (parada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413523954.1161 | 82704790.8232 | 0 | 0 | 0 | 496228744.9393
6.3 | Montaje eléctrico y tableros (parada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471103238.8664 | 94220647.7733 | 0 | 0 | 0 | 565323886.6397
6.4 | Instalación de la celda robotizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28699392.7126 | 5739878.5425 | 0 | 0 | 0 | 34439271.2551
6.5 | Instalación de servidores, red y cableado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97469635.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97469635.6275
7.1 | Pruebas en sitio (SAT): lazos, enclavamientos y secuencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71477732.7935 | 0 | 0 | 0 | 71477732.7935
7.2 | Lotes de prueba Y1, Y2 y Y3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45485829.9595 | 0 | 0 | 0 | 45485829.9595
7.3 | Integración MES–SAP en productivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25991902.834 | 0 | 0 | 0 | 25991902.834
7.4 | Estabilización y medición de KPIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37543859.6491 | 14439946.0189 | 0 | 51983805.668
8.1 | Capacitación de operadores, mantenimiento y TI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38987854.251 | 0 | 0 | 38987854.251
8.2 | Entrega de documentación, manuales y respaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25991902.834 | 0 | 25991902.834
8.3 | Hito: acta de entrega y cierre (lecciones aprendidas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8663967.6113 | 4331983.8057 | 12995951.417
| Valor planificado del mes | 134291497.9757 | 174787810.8733 | 347593323.5512 | 1722730048.5129 | 1684440266.5115 | 1703934193.637 | 1088719453.406 | 1163753273.8423 | 343219466.9366 | 94130398.1107 | 63987010.7962 | 4331983.8057 | 8525918727.9593
| Valor planificado acumulado | 134291497.9757 | 309079308.849 | 656672632.4003 | 2379402680.9132 | 4063842947.4247 | 5767777141.0618 | 6856496594.4678 | 8020249868.3101 | 8363469335.2467 | 8457599733.3574 | 8521586744.1536 | 8525918727.9593
| % acumulado del presupuesto | 1.575% | 3.625% | 7.702% | 27.91% | 47.66% | 67.65% | 80.42% | 94.07% | 98.09% | 99.2% | 99.95% | 100%
| Control: total de la curva S − precio de la oferta (debe ser 0) | [12 empty] | 0

## Beneficios_OPEX
Beneficios anuales y costos de operación (OPEX) para Lácteos Pomar — año 1 en precios de 2026
Margen de contribución por kg calculado con las formulaciones del informe (sección 7.1) y precios de mercado.
Margen de contribución por kg | Y1 fresa | Y2 griego | Y3 kéfir | Fuente o justificación
Precio de referencia al consumidor (COP/kg) | 15300 | 26000 | 12000 | Y1: vaso de 150 g a ≈ $2.300. Y2: Alpina griego 1 kg $36.150 lista / $27.112 promoción (Euro Supermercados, oct. 2026); Pomar se ubica por debajo. Y3: Alpina yogur fresa 1 kg $14.400 (alpina.com) como techo. Estimaciones a validar con la lista de precios de Pomar.
Margen del canal (distribuidor + supermercado) | 40% | 40% | 40% | Supuesto típico del canal moderno en Colombia
Precio ex-fábrica (COP/kg) | 9180 | 15600 | 7200 | Precio al consumidor × (1 − margen del canal)
Leche por kg de producto (kg/kg) | 0.757 | 3.274 | 1.02 | Informe 7.1: Y1 8.600 kg de leche por 11.364 kg; Y2 10.000 por 3.054; Y3 10.000 por 9.800
Costo relativo de la leche usada (1 = leche entera) | 1 | 0.82 | 1 | Y2 usa leche descremada: la grasa retirada se vende como crema (supuesto 18 % de crédito)
Costo de leche (COP/kg de producto) | 1646.8057 | 5840.3519 | 2218.9456 | Leche/kg × costo relativo × precio de la leche × (1 + acopio) / 1,03 kg/L
Otros ingredientes (COP/kg) | 2207 | 60 | 80 | Y1: leche en polvo 567, azúcar 292, almidón 103, pectina 105, cultivo 60, preparado de fresa 1.080 (12 % × $9.000/kg). Y2 y Y3: solo cultivo. Estimaciones de precios de insumos
Envase y embalaje (COP/kg) | 870 | 760 | 924 | Vaso + lámina + caja (Y1: $120 por vaso); vaso 500 g + tapa (Y2); botella PEAD 1 L + tapa + etiqueta (Y3). Estimaciones
Energía, vapor, agua y CIP (COP/kg) | 250 | 250 | 250 | Supuestos (costo de energía de la línea)
Logística y gasto comercial variable (% del precio ex-fábrica) | 12% | 12% | 12% | Supuesto: transporte refrigerado + fuerza de ventas
Costo variable total (COP/kg) | 6075.4057 | 8782.3519 | 4336.9456 | Suma de costos variables
Margen de contribución (COP/kg) | 3104.5943 | 6817.6481 | 2863.0544 | Precio ex-fábrica − costo variable
Margen de contribución (% del precio) | 33.82% | 43.7% | 39.76%
Producción actual (kg/día) | 26400 | 5900 | 11400 | Supuestos: situación actual (informe, sección 6.1)
Producción con la propuesta (kg/día) | 30000 | 10000 | 12400 | Supuestos: situación futura (informe, sección 7.4)
Volumen adicional (kg/día) | 3600 | 4100 | 1000 | Propuesta − actual; el mayor crecimiento es el griego (Y2)
Participación en el volumen final | 57.25% | 19.08% | 23.66% | Producción con la propuesta / total
Margen de contribución ponderado (COP/kg) | 3756.034
Costo variable ponderado (COP/kg) | 6180.6072
Precio ex-fábrica ponderado (COP/kg) | 9936.6412
Margen de contribución del volumen adicional (COP/día) | 41991950.8819 |  |  | Σ (kg adicionales de cada receta × su margen): el griego aporta la mayor parte por su margen alto
Margen de contribución de la producción actual (COP/día) | 154824232.2637
Ventas ex-fábrica del volumen adicional (COP/día) | 104208000
Beneficio anual (año 1, precios 2026) | COP/año | US$/año |  | Cálculo y justificación
Margen del volumen adicional atribuible a la automatización | 6550744337.5829 | 2001149.9463 |  | Σ (kg/día adicionales de cada receta × su margen) × 312 días × fracción atribuible a la automatización (50 %)
Producto no rechazado (rechazo de 3 % a 1 %) | 1515682662.8784 | 463017.3493 |  | Puntos de rechazo evitados × captura (75 %) × producción × costo variable ponderado
Mano de obra de paletizado liberada | 212444053.0582 | 64898.3357 |  | 6 operarios × (salario × factor prestacional + auxilio de transporte) × 12
Ahorro de energía, vapor y agua por submedición | 122616000 | 37457.2704 |  | Producción anual × costo de energía por kg × 3 %
Retiros de producto acotados por trazabilidad | 80000000 | 24438.7489 |  | Probabilidad anual × costo evitado por evento
Total beneficios anuales | 8481487053.5195 | 2590961.6506
Ventas incrementales atribuibles (para capital de trabajo) | 16256448000
OPEX anual agregado por la solución (año 1, precios 2026) | COP/año | US$/año | Parámetro | Cálculo y justificación
Soporte y actualización de software (TotalCare) | 109889422.555 | 33569.5 | 20% | Inductive Automation y Sepasoft: TotalCare = 20 % anual del precio de lista
Mantenimiento preventivo de robots (3 robots) | 49102350 | 15000 | 5000 | Standard Bots 2026: contratos de servicio de US$3.000–7.000 por robot al año
Calibración y mantenimiento de instrumentos | 31694515.5848 | 9682.1788 | 3% | 3 % anual del valor de instrumentación e inspección (supuesto)
Repuestos | 59354164.6324 | 18131.769 | 1.5% | 1,5 % anual de los equipos (supuesto)
Contrato de soporte remoto y en sitio con Kuajo | 180000000 | 54987.1849 | 15000000 | ≈ 100 h/mes de soporte; ingreso recurrente para Kuajo
Energía de robots, servidores y red | 74880000 | 22874.6689 | 20 | 20 kW promedio × 16 h × 312 días × $750/kWh (tarifa industrial estimada)
Ingeniero de automatización de Pomar (administrador SCADA/MES) | 83324400 | 25454.3011 | 5000000 | Indeed: ingeniero de automatización, promedio $3,27 M y máximo $5,59 M/mes; se toma $5,0 M
Total OPEX anual | 588244852.7721 | 179699.6028
Costos de Pomar en el año 0 (no capitalizables)
Margen perdido durante la parada de montaje | 928945393.5821 |  |  | 12 días × margen de la producción actual (43.700 kg/día) × 50 % no compensado con inventario
Costo interno de Pomar (líder, TI, calidad) | 150000000

## Flujo_Pomar
Flujo de caja incremental de Lácteos Pomar y evaluación financiera (COP nominales)
Año 0 = año de implementación (2027). Los beneficios y el OPEX crecen con la inflación esperada.
Concepto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Año | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Factor de inflación | 1 | 1.04 | 1.0816 | 1.1249 | 1.1699 | 1.2167 | 1.2653 | 1.3159
Factor de captura de beneficios | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Margen del volumen adicional | 0 | 4087664466.6517 | 7085285075.5297 | 7368696478.5509 | 7663444337.6929 | 7969982111.2006 | 8288781395.6486 | 8620332651.4746
Producto no rechazado | 0 | 945785981.6362 | 1639362368.1693 | 1704936862.8961 | 1773134337.412 | 1844059710.9084 | 1917822099.3448 | 1994534983.3186
Mano de obra liberada | 0 | 132565089.1083 | 229779487.7877 | 238970667.2992 | 248529493.9912 | 258470673.7508 | 268809500.7009 | 279561880.7289
Ahorro de energía | 0 | 76512384 | 132621465.6 | 137926324.224 | 143443377.193 | 149181112.2807 | 155148356.7719 | 161354291.0428
Retiros acotados | 0 | 49920000 | 86528000 | 89989120 | 93588684.8 | 97332232.192 | 101225521.4797 | 105274542.3389
Total beneficios | 0 | 5292447921.3962 | 9173576397.0867 | 9540519452.9702 | 9922140231.089 | 10319025840.3325 | 10731786873.9459 | 11161058348.9037
OPEX (−) | 0 | -611774646.883 | -636245632.7584 | -661695458.0687 | -688163276.3914 | -715689807.4471 | -744317399.745 | -774090095.7348
EBITDA | 0 | 4680673274.5132 | 8537330764.3284 | 8878823994.9015 | 9233976954.6976 | 9603336032.8855 | 9987469474.2009 | 10386968253.1689
Depreciación equipo (10 años) | 0 | -722265438.2078 | -722265438.2078 | -722265438.2078 | -722265438.2078 | -722265438.2078 | -722265438.2078 | -722265438.2078
Depreciación TI y software (5 años) | 0 | -260652869.1763 | -260652869.1763 | -260652869.1763 | -260652869.1763 | -260652869.1763 | 0 | 0
Utilidad operativa (EBIT) | 0 | 3697754967.1291 | 7554412456.9443 | 7895905687.5174 | 8251058647.3135 | 8620417725.5014 | 9265204035.9931 | 9664702814.9611
Impuesto de renta (−) | 0 | -1294214238.4952 | -2644044359.9305 | -2763566990.6311 | -2887870526.5597 | -3017146203.9255 | -3242821412.5976 | -3382645985.2364
Utilidad operativa después de impuestos | 0 | 2403540728.6339 | 4910368097.0138 | 5132338696.8863 | 5363188120.7538 | 5603271521.5759 | 6022382623.3955 | 6282056829.7247
+ Depreciación (se suma de vuelta: no es salida de caja) | 0 | 982918307.3841 | 982918307.3841 | 982918307.3841 | 982918307.3841 | 982918307.3841 | 722265438.2078 | 722265438.2078
Inversión: precio del contrato (−) | -8525918727.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costos del año 0 después de impuestos (−) | -701314505.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capital de trabajo requerido | 0 | 845335296 | 1465247846.4 | 1523857760.256 | 1584812070.6662 | 1648204553.4929 | 1714132735.6326 | 0
Variación del capital de trabajo (−) | 0 | -845335296 | -619912550.4 | -58609913.856 | -60954310.4102 | -63392482.8266 | -65928182.1397 | 1714132735.6326
Flujo de caja libre | -9227233233.7876 | 2541123740.018 | 5273373853.9979 | 6056647090.4144 | 6285152117.7276 | 6522797346.1333 | 6678719879.4636 | 8718455003.5651
Flujo acumulado | -9227233233.7876 | -6686109493.7697 | -1412735639.7718 | 4643911450.6426 | 10929063568.3702 | 17451860914.5035 | 24130580793.9671 | 32849035797.5322
Flujo descontado a la TIO | -9227233233.7876 | 2234320136.2203 | 4076878169.6024 | 4117096313.1382 | 3756592932.6361 | 3427928980.4445 | 3086105328.1372 | 3542228983.4364
Flujo descontado acumulado | -9227233233.7876 | -6992913097.5673 | -2916034927.965 | 1201061385.1732 | 4957654317.8093 | 8385583298.2539 | 11471688626.3911 | 15013917609.8275
Indicadores de decisión para Pomar
Tasa de oportunidad (TIO) | 13.73%
Valor presente neto (VPN) | 15013917609.8275
VPN en US$ | 4586517.0231
Tasa interna de retorno (TIR) | 48.96%
Periodo de recuperación simple (años) | 2.2333
Periodo de recuperación descontado (años) | 2.7083
Relación beneficio/costo (VP de flujos años 1–7 / inversión neta de impuestos del año 0) | 2.6271
Inversión total año 0 (precio + costos internos y de parada) | 9604864121.5414
Inversión como % de los ingresos 2022 de Pomar ($284.919 millones) | 3.371%
Criterio: el proyecto conviene si VPN > 0, TIR > TIO y la recuperación es menor al horizonte. Ingresos de Pomar 2022: Las2orillas.
Relación beneficio/costo sobre la inversión total declarada (precio + parada + costo interno, antes de impuestos) | 2.5238

## Kuajo_PyG_Flujo
Kuajo Automation: estado de resultados del proyecto y flujo de caja mensual (COP)
Mes 0 = firma del contrato. Cada hito (también el anticipo) se cobra 30 días después de aprobado y facturado, neto de la retención en la fuente. Los pagos a proveedores se hacen 50 % al pedir y 50 % a la entrega. Los meses con saldo negativo usan el crédito rotativo (Supuestos).
Hito de pago del cliente | Actividad que lo dispara | % del precio | Mes | Valor (COP) | Mes de cobro
Anticipo a la firma del contrato | — | 30% | 0 | 2557775618.3878 | 1
Aprobación de la ingeniería conceptual | 2.4 | 15% | 2 | 1278887809.1939 | 3
Aprobación de la ingeniería de detalle y emisión de órdenes de compra | 3.4 | 15% | 3 | 1278887809.1939 | 4
Llegada de robots y equipos a planta | 4.3 | 20% | 8 | 1705183745.5919 | 9
Aprobación de las pruebas FAT | 5.4 | 10% | 8 | 852591872.7959 | 9
Acta de entrega y cierre | 8.3 | 10% | 12 | 852591872.7959 | 13
Total |  | 100% |  | 8525918727.9593
Pago a proveedores | Actividad EDT | Costo (COP) | Mes del pedido (50 %) | Mes de entrega (50 %)
Fabricación y entrega de instrumentación, válvulas e inspección | 4.2 | 1726436316.2255 | 4 | 7
Compra, fabricación, importación y ensamble de robots y celda | 4.3 | 1466671836 | 3 | 8
Compra y entrega de PLC, E/S, red y servidores | 4.4 | 763836156.6 | 4 | 7
Fabricación de tableros eléctricos y de control | 4.5 | 225000000 | 7 | 8
Compra de licencias de software (Ignition y Sepasoft) | 4.6 | 549447112.775 | 4 | 4
Obras civiles menores y preparación del sitio | 6.1 | 120000000 | 6 | 8
Montaje mecánico, válvulas e instrumentación (parada) | 6.2 | 392000000 | 8 | 9
Montaje eléctrico y tableros (parada) | 6.3 | 450000000 | 8 | 9
Instalación de la celda robotizada | 6.4 | 18000000 | 8 | 9
Instalación de servidores, red y cableado | 6.5 | 60000000 | 7 | 7
Total suministros |  | 5771391421.6005
Control: total suministros − hoja Cotizaciones (debe ser 0) |  | 0
Flujo de caja mensual | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Total
Mes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Cobros de hitos (30 días después del hito) | 0 | 2557775618.3878 | 0 | 1278887809.1939 | 1278887809.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557775618.3878 | 0 | 0 | 0 | 852591872.7959 | 8525918727.9593
Retención en la fuente (−) | 0 | -102311024.7355 | 0 | -51155512.3678 | -51155512.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102311024.7355 | 0 | 0 | 0 | -34103674.9118 | -341036749.1184
Pagos a proveedores (−) | 0 | 0 | 0 | -733335918 | -1794583349.1877 | 0 | -60000000 | -1417636236.4127 | -1335835918 | -430000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5771391421.6005
Nómina del equipo (−) | 0 | -47911530 | -47911530 | -47911530 | -47911530 | -47911530 | -47911530 | -47911530 | -47911530 | -47911530 | -47911530 | -47911530 | -47911530 | 0 | -574938360
Gastos generales mensuales (−) | 0 | -10500000 | -10500000 | -10500000 | -10500000 | -10500000 | -10500000 | -10500000 | -10500000 | -10500000 | -10500000 | -10500000 | -10500000 | 0 | -126000000
Gastos únicos: equipos y licencias (−) | -142478190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -142478190
Póliza de cumplimiento (−) | -102311024.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102311024.7355
Contingencia consumida (−) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48229781.5571 | -48229781.5571 | -48229781.5571 | -48229781.5571 | -48229781.5571 | 0 | 0 | -241148907.7857
ICA (−) | 0 | -24708112.4736 | 0 | -12354056.2368 | -12354056.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24708112.4736 | 0 | 0 | 0 | -8236037.4912 | -82360374.9121
GMF 4×1000 (−) | -979156.8589 | -233646.12 | -233646.12 | -3166989.792 | -7411979.5168 | -233646.12 | -473646.12 | -6097110.1919 | -5769908.9182 | -2146565.2462 | -426565.2462 | -426565.2462 | -233646.12 | 0 | -27833071.6165
Intereses del crédito rotativo (−) | 0 | -3103265.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16618403.8865 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19721669.8409
Impuesto de renta neto de retenciones (−) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162170748.4955 | -162170748.4955
Flujo neto | -245768371.5945 | 2369008039.1042 | -58645176.12 | 420463802.7973 | -645028618.1152 | -58645176.12 | -118885176.12 | -1530374658.1618 | -1448247138.4754 | 1875350200.4888 | -107067876.8034 | -107067876.8034 | -58645176.12 | 648081411.8974 | 934528209.8543
Saldo acumulado (negativo = uso del crédito rotativo) | -245768371.5945 | 2123239667.5098 | 2064594491.3898 | 2485058294.1871 | 1840029676.0719 | 1781384499.9519 | 1662499323.8319 | 132124665.6702 | -1316122472.8052 | 559227727.6836 | 452159850.8803 | 345091974.0769 | 286446797.9569 | 934528209.8543
Estado de resultados del proyecto
Ingresos (precio del contrato) | 8525918727.9593
Costo de suministros (−) | -5771391421.6005
Utilidad bruta | 2754527306.3588
Nómina del equipo (−) | -574938360
Gastos generales (−) | -268478190
Póliza (−) | -102311024.7355
Contingencia consumida, incluidas las horas extra (−) | -241148907.7857
ICA y GMF (−) | -110193446.5286
Gastos financieros del crédito rotativo (−) | -19721669.8409
Utilidad antes de impuestos | 1437735707.4681
Impuesto de renta 35 % (−) | -503207497.6138
Utilidad neta | 934528209.8543
Margen neto sobre el contrato | 10.96%
Indicadores para Kuajo
Tasa de oportunidad mensual | 1.531%
VPN del proyecto a la TIO de Kuajo (20 % EA) | 940178668.0764
Saldo de caja mínimo durante el proyecto | -1316122472.8052
Uso máximo del crédito rotativo | 1316122472.8052
Holgura del cupo del crédito rotativo | 183877527.1948
Meses con saldo negativo | 2
Utilidad neta por integrante (dividendo potencial, además del salario) | 155754701.6424
Ingreso anual recurrente del contrato de soporte | 180000000
Margen anual del soporte (costo: 0,6 ingenieros) | 122506164
Nota: con cobro a 30 días el anticipo llega en el mes 1 y las compras de los meses 3 a 8 se pagan antes de cobrar los hitos de llegada y FAT. Kuajo necesita un crédito rotativo de capital de trabajo (cupo en Supuestos); sus intereses se restan de la utilidad. La retención en la fuente se descuenta del impuesto de renta al liquidarlo (mes 13). El IVA se cobra en cada factura y se declara bimestralmente; no cambia la utilidad.

## Sensibilidad
Análisis de sensibilidad del VPN y la TIR de Pomar
Cada escenario multiplica beneficios, inversión y OPEX del caso base y recalcula el flujo después de impuestos.
Escenario | Factor beneficios | Factor inversión | Factor OPEX | Flujo año 0 | Flujo año 1 | Flujo año 2 | Flujo año 3 | Flujo año 4 | Flujo año 5 | Flujo año 6 | Flujo año 7 | VPN (COP) | TIR | Conclusión
Caso base | 1 | 1 | 1 | -9227233233.7876 | 2541123740.018 | 5273373853.9979 | 6056647090.4144 | 6285152117.7276 | 6522797346.1333 | 6678719879.4636 | 8718455003.5651 | 15013917609.8275 | 48.96% | Conviene: VPN positivo
Beneficios −30 % | 0.7 | 1 | 1 | -9227233233.7876 | 1762696984.1457 | 3670500221.6859 | 4213828771.242 | 4368621065.7883 | 4529605052.1165 | 4605799893.6861 | 6027808804.8391 | 7593577947.1741 | 33.41% | Conviene: VPN positivo
Beneficios −50 % | 0.5 | 1 | 1 | -9227233233.7876 | 1243745813.5642 | 2601917800.1447 | 2985283225.1271 | 3090933697.8288 | 3200810189.4386 | 3223853236.501 | 4234044672.3551 | 2646684838.7385 | 21.28% | Conviene: VPN positivo
Inversión +20 % | 1 | 1.2 | 1 | -10932416979.3795 | 2609928021.5349 | 5342178135.5147 | 6125451371.9313 | 6353956399.2445 | 6591601627.6502 | 6729278460.1381 | 8769013584.2397 | 13590381011.1974 | 41.89% | Conviene: VPN positivo
TRM +15 % (inversión × (1 + 15 % × parte del precio en US$)) | 1 | 1.0882 | 1 | -9978891538.9329 | 2571453204.3736 | 5303703318.3535 | 6086976554.77 | 6315481582.0832 | 6553126810.4889 | 6701006496.4681 | 8740741620.5697 | 14386411565.5055 | 45.61% | Conviene: VPN positivo
OPEX +30 % | 1 | 1 | 1.3 | -9227233233.7876 | 2421827683.8758 | 5149305955.61 | 5927616476.091 | 6150960278.8313 | 6383237833.6811 | 6533577986.5133 | 8567507434.8968 | 14443452479.816 | 47.71% | Conviene: VPN positivo
Pesimista combinado | 0.7 | 1.2 | 1.3 | -10932416979.3795 | 1712205209.5204 | 3615236604.8149 | 4153602438.4355 | 4303233508.4089 | 4458849821.1812 | 4511216581.4103 | 5927419816.8454 | 5599576218.5325 | 26.61% | Conviene: VPN positivo
Optimista | 1.15 | 0.95 | 1 | -8800937297.3897 | 2913136047.5749 | 6057609599.7746 | 6960855179.6214 | 7226216573.318 | 7502192422.7625 | 7702540227.1837 | 10051138457.7595 | 19079971590.8118 | 58.36% | Conviene: VPN positivo
Solo beneficios de eficiencia (sin el margen del volumen adicional) | 0.22764 | 1 | 1 | -9227233233.7876 | 729477132.6943 | 1287851105.3036 | 1325604293.2123 | 1364867608.6374 | 1405701456.6796 | 1356940154.4317 | 1401106044.474 | -3938301605.2859 | -0.9168% | No conviene
Control: VPN del caso base − VPN de Flujo_Pomar (debe ser 0) | [11 empty] | 0
Factor de beneficios de equilibrio (VPN = 0) | [11 empty] | 39.3% |  | El VPN es lineal en el factor de beneficios: f* = −VPN(f=0)/pendiente. Debajo de este nivel de beneficios el proyecto deja de convenir.
Sensibilidad a la tasa de descuento (H19: Ke en pesos menor que Kd; se muestra el VPN con TIO más altas)
VPN con TIO de 16 % | [11 empty] | 13165501885.1545
VPN con TIO de 18 % | [11 empty] | 11703714997.2603
VPN con TIO de 20 % | [11 empty] | 10379689688.3166

## EDT
Estructura desglosada del trabajo (EDT) — Implementación TDI de la línea de yogures, Planta Cajicá
Nivel 1 = proyecto · nivel 2 = entregables principales · nivel 3 = paquetes de trabajo (ver Cronograma).
Código | Nivel | Elemento de la EDT | Entregable o criterio de aceptación | Responsable | Horas Kuajo | Valor planificado (COP) | % del presupuesto
0 | 1 | Implementación TDI de la línea de yogures y plataforma de planta (Fase 1) | Solución operando con OEE ≥ 75 % sostenido y acta de entrega | R1 Duvan | 10160 | 8525918727.9593 | 100%
1 | 2 | Gestión del proyecto | Acta, plan PM4R, informes mensuales, control de cambios y acta de cierre | R1 Duvan | 1340 | 217682186.2348 | 2.553%
1.1 | 3 | Acta de constitución y reunión de arranque | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R1 Duvan | 80 | 12995951.417 | 0.1524%
1.2 | 3 | Plan de proyecto PM4R (alcance, cronograma, costos, riesgos) | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R1 Duvan | 160 | 25991902.834 | 0.3049%
1.3 | 3 | Seguimiento, control de cambios e informes (nivel de esfuerzo) | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R1 Duvan | 1100 | 178694331.9838 | 2.096%
2 | 2 | Ingeniería conceptual | Diagnóstico, VSM actual, KPIs base y arquitectura ISA-95/88 aprobados por Pomar | R2 Paula | 1140 | 185192307.6923 | 2.172%
2.1 | 3 | Levantamiento en planta y diagnóstico de la situación actual | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R3 David Felipe | 480 | 77975708.502 | 0.9146%
2.2 | 3 | VSM actual y línea base de KPIs | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R4 Juan | 300 | 48734817.8138 | 0.5716%
2.3 | 3 | Arquitectura ISA-95 / ISA-88 y requerimientos | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R2 Paula | 360 | 58481781.3765 | 0.6859%
2.4 | 3 | Hito: aprobación de la ingeniería conceptual | Hito de aprobación firmado por Pomar | R1 Duvan | 0 | 0 | 0%
3 | 2 | Ingeniería básica y de detalle | P&ID, FDS, planos eléctricos, programas de PLC, SCADA, MES y robots revisados | R5 Jose Luis | 3040 | 493846153.8462 | 5.792%
3.1 | 3 | P&ID, lista de instrumentos y hojas de datos | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R5 Jose Luis | 400 | 64979757.085 | 0.7621%
3.2 | 3 | Especificación funcional (FDS) y recetas ISA-88 | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R2 Paula | 480 | 77975708.502 | 0.9146%
3.3 | 3 | Ingeniería eléctrica y diseño de tableros | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R5 Jose Luis | 240 | 38987854.251 | 0.4573%
3.4 | 3 | Diseño de la celda robotizada, layout y solicitud de 3 ofertas | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R5 Jose Luis | 320 | 51983805.668 | 0.6097%
3.5 | 3 | Diseño de red OT/IT y ciberseguridad (ISA/IEC 62443) | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R6 Ian | 160 | 25991902.834 | 0.3049%
3.6 | 3 | Programación del PLC (fases ISA-88, Grafcet y Ladder) | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R5 Jose Luis | 560 | 90971659.919 | 1.067%
3.7 | 3 | Configuración del SCADA Ignition (HMI ISA-101) | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R6 Ian | 400 | 64979757.085 | 0.7621%
3.8 | 3 | Configuración del MES e interfaz con SAP | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R2 Paula | 400 | 64979757.085 | 0.7621%
3.9 | 3 | Programación de robots en RobotStudio | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R5 Jose Luis | 80 | 12995951.417 | 0.1524%
4 | 2 | Adquisiciones | Equipos, licencias y tableros recibidos en planta con certificados | R1 Duvan | 600 | 5733955165.2062 | 67.25%
4.1 | 3 | Solicitud de cotizaciones y órdenes de instrumentación y válvulas | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R1 Duvan | 160 | 25991902.834 | 0.3049%
4.2 | 3 | Fabricación y entrega de instrumentación, válvulas e inspección | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R1 Duvan | 80 | 2069691846.3536 | 24.28%
4.3 | 3 | Orden, fabricación, importación, ensamble e integración de robots y celda | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R5 Jose Luis | 120 | 1766733553.6154 | 20.72%
4.4 | 3 | Compra y entrega de PLC, E/S, red y servidores | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R6 Ian | 80 | 922950563.0751 | 10.83%
4.5 | 3 | Fabricación de tableros eléctricos y de control | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R5 Jose Luis | 120 | 287535425.1012 | 3.372%
4.6 | 3 | Compra de licencias de software (Ignition y Sepasoft) | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R6 Ian | 40 | 661051874.2269 | 7.753%
5 | 2 | Comisionamiento virtual | Gemelo digital y FAT virtual y de celda aprobados (las 3 recetas corren sin errores) | R6 Ian | 1600 | 259919028.3401 | 3.049%
5.1 | 3 | Gemelo digital de la línea de yogures | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R6 Ian | 800 | 129959514.17 | 1.524%
5.2 | 3 | FAT virtual con Logix Emulate, Ignition y el gemelo | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R4 Juan | 640 | 103967611.336 | 1.219%
5.3 | 3 | FAT de la celda robotizada en el taller del integrador (Bogotá) | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R5 Jose Luis | 160 | 25991902.834 | 0.3049%
5.4 | 3 | Hito: aprobación de las pruebas FAT | Hito de aprobación firmado por Pomar | R1 Duvan | 0 | 0 | 0%
6 | 2 | Montaje e instalación | Equipos instalados en la parada de 2 semanas; checklist de montaje firmado | R3 David Felipe | 760 | 1362408906.8826 | 15.98%
6.1 | 3 | Obras civiles menores y preparación del sitio | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R3 David Felipe | 160 | 168947368.4211 | 1.982%
6.2 | 3 | Montaje mecánico, válvulas e instrumentación (parada) | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R3 David Felipe | 180 | 496228744.9393 | 5.82%
6.3 | 3 | Montaje eléctrico y tableros (parada) | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R5 Jose Luis | 180 | 565323886.6397 | 6.631%
6.4 | 3 | Instalación de la celda robotizada | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R5 Jose Luis | 80 | 34439271.2551 | 0.4039%
6.5 | 3 | Instalación de servidores, red y cableado | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R6 Ian | 160 | 97469635.6275 | 1.143%
7 | 2 | Pruebas y puesta en marcha | SAT aprobado, lotes conformes de Y1, Y2 y Y3, integración con SAP en productivo y KPIs medidos | R4 Juan | 1200 | 194939271.2551 | 2.286%
7.1 | 3 | Pruebas en sitio (SAT): lazos, enclavamientos y secuencias | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R4 Juan | 440 | 71477732.7935 | 0.8384%
7.2 | 3 | Lotes de prueba Y1, Y2 y Y3 | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R3 David Felipe | 280 | 45485829.9595 | 0.5335%
7.3 | 3 | Integración MES–SAP en productivo | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R2 Paula | 160 | 25991902.834 | 0.3049%
7.4 | 3 | Estabilización y medición de KPIs | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R4 Juan | 320 | 51983805.668 | 0.6097%
8 | 2 | Capacitación y cierre | Personal capacitado, manuales entregados y acta de cierre firmada | R3 David Felipe | 480 | 77975708.502 | 0.9146%
8.1 | 3 | Capacitación de operadores, mantenimiento y TI | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R3 David Felipe | 240 | 38987854.251 | 0.4573%
8.2 | 3 | Entrega de documentación, manuales y respaldo | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R6 Ian | 160 | 25991902.834 | 0.3049%
8.3 | 3 | Acta de entrega y cierre (lecciones aprendidas) | Ver criterio del entregable de nivel 2 | R1 Duvan | 80 | 12995951.417 | 0.1524%

## Riesgos
Matriz de riesgos del proyecto (PM4R)
Probabilidad e impacto en escala 1–5. Nivel = P × I (alto ≥ 15, medio 8–14, bajo < 8). El valor esperado de los riesgos de Kuajo se compara con la contingencia.
ID | Riesgo | Causa | Consecuencia | Afecta a | Prob. (1–5) | Impacto (1–5) | Nivel | Zona | Prob. (%) | Impacto (COP) | Valor esperado (COP) | Estrategia | Respuesta planificada | Responsable | Disparador
R1 | Retraso en la entrega de robots importados | Tiempos de fabricación y aduana de 16–20 semanas | Corre la ruta crítica: se aplaza la parada y la entrega | Kuajo | 3 | 4 | 12 | Medio | 40% | 190000000 | 76000000 | Mitigar | Solicitud de 3 ofertas desde la semana 9 (en paralelo al diseño), orden en la semana 11, FAT en el taller del integrador y cláusula de penalidad con el proveedor | R5 Jose Luis | Fecha de despacho confirmada > semana 29
R2 | Devaluación del peso (TRM) | Volatilidad cambiaria; la mayor parte de los suministros se compra en US$ | Aumenta el costo de los suministros importados | Kuajo | 3 | 4 | 12 | Medio | 40% | 340000000 | 136000000 | Transferir | Cláusula de ajuste del precio de los suministros cotizados en US$ (equipos importados y licencias) si la TRM varía más de 5 % frente a la de la oferta; Kuajo absorbe la banda de ±5 % (≈ 1/3 del impacto) | R1 Duvan | TRM > 3.437 (≈ +5 %)
R3 | Parada de montaje más larga de 2 semanas | Interferencias en sitio o fallas de equipos al instalar | Pérdida de producción para Pomar y multa contractual | Ambos | 2 | 5 | 10 | Medio | 25% | 300000000 | 75000000 | Mitigar | Comisionamiento virtual antes de la parada, tableros pre-probados, plan día a día y equipo extra en turnos | R3 David Felipe | Avance de montaje < 50 % al día 6
R4 | Integración MES–SAP más compleja de lo previsto | Versión y personalizaciones de SAP de Pomar | Retraso de la integración y horas adicionales | Kuajo | 3 | 3 | 9 | Medio | 40% | 120000000 | 48000000 | Mitigar | Módulo Interface for SAP de Sepasoft y mesa técnica con TI de Pomar desde la semana 3 | R2 Paula | Mapa de mensajes no aprobado en la semana 12
R5 | Resistencia al cambio de operadores y supervisores | Hábitos de registro en papel y temor a perder el puesto | Uso parcial del sistema; no se capturan los KPIs | Pomar | 3 | 3 | 9 | Medio | 40% | 80000000 | 32000000 | Mitigar | Operadores clave en el FAT, HMI ISA-101 sencilla, capacitación práctica y reubicación (no despido) de operarios de paletizado | R3 David Felipe | Uso de la HMI < 80 % de los lotes en el mes 1
R6 | Recetas mal parametrizadas en el arranque | Errores de datos en recetas maestras | Lotes no conformes y producto perdido | Kuajo | 2 | 4 | 8 | Medio | 25% | 150000000 | 37500000 | Mitigar | Validación de las 3 recetas en el gemelo digital, lotes de prueba con agua y luego con producto, doble firma de recetas | R4 Juan | Lote de prueba fuera de especificación
R7 | Brecha de ciberseguridad OT | Conexión de la planta con la red corporativa y accesos remotos | Paradas o alteración de recetas | Ambos | 2 | 4 | 8 | Medio | 25% | 100000000 | 25000000 | Evitar | DMZ industrial, zonas y conductos ISA/IEC 62443, cuentas por rol y acceso remoto con doble factor | R6 Ian | Alerta del firewall o acceso no autorizado
R8 | Rotación o ausencia de un integrante de Kuajo | Equipo pequeño de 6 personas | Pérdida de conocimiento y retrasos | Kuajo | 2 | 3 | 6 | Bajo | 25% | 60000000 | 15000000 | Mitigar | Documentación en GitHub, parejas de respaldo (R3–R4, R5–R6) y revisión cruzada de código | R1 Duvan | Incapacidad o renuncia
R9 | Cambios de alcance (extender a quesos o UHT) | Expectativas del cliente durante el proyecto | Sobrecostos y retraso de la Fase 1 | Kuajo | 3 | 3 | 9 | Medio | 40% | 90000000 | 36000000 | Evitar | Control de cambios formal; las Fases 2 y 3 se cotizan aparte | R1 Duvan | Solicitud de cambio no incluida en el alcance
R10 | Incumplimiento de requisitos sanitarios en el diseño | Materiales o diseños no aptos para alimentos (Resolución 2674 de 2013) | Rediseño y reprocesos | Kuajo | 2 | 4 | 8 | Medio | 25% | 120000000 | 30000000 | Mitigar | Revisión de calidad de Pomar en la ingeniería básica; acero AISI 316L, juntas EPDM grado alimentario, certificados de materiales | R3 David Felipe | Observación de calidad en la revisión de diseño
R11 | Retraso en aprobaciones del cliente | Agenda de la gerencia de Pomar | Se detienen actividades críticas | Kuajo | 3 | 2 | 6 | Bajo | 40% | 60000000 | 24000000 | Mitigar | Comité semanal, plazos de respuesta de 5 días hábiles en el contrato y matriz de comunicaciones | R1 Duvan | Aprobación pendiente > 5 días hábiles
R12 | Falta de leche o de demanda para el volumen adicional | Oferta lechera estacional o menor demanda del contrato | Pomar no captura el beneficio de volumen | Pomar | 2 | 4 | 8 | Medio | 25% | 0 | 0 | Aceptar | Beneficio de volumen tomado al 50 % en el modelo; análisis de sensibilidad muestra VPN positivo sin este beneficio | Pomar | Acopio < 220.000 L/día
| Valor esperado retenido por Kuajo (riesgos de Kuajo; 1/3 de los transferidos por cláusula; mitad de “Ambos”) | [9 empty] | 361833333.3333
| Contingencia incluida en el precio (hoja Precio_Kuajo) | [9 empty] | 444243084.712
| Cobertura de la contingencia (contingencia / valor esperado) | [9 empty] | 1.2278
Mapa de calor: número de riesgos por probabilidad (filas) e impacto (columnas)
|  | I = 1 | I = 2 | I = 3 | I = 4 | I = 5
| P = 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P = 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P = 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0
| P = 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1
| P = 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Adquisiciones
Matriz de adquisiciones (PM4R)
Fecha de pedido = inicio de la actividad de compra en el cronograma; fecha requerida = inicio más tardío de la actividad que usa el bien.
Grupo de compra | Valor estimado (COP) | Tipo de contrato | Método de selección | Proveedores potenciales | Criterios de selección | Plazo de entrega (sem) | Actividad de compra | Fecha de pedido | Actividad que lo necesita | Fecha requerida | Responsable
Instrumentación E+H | 444864981.2255 | Orden de compra a precio fijo | Comparación de 3 cotizaciones | Endress+Hauser Colombia; VEGA; Krohne | Diseño higiénico 3-A/EHEDG, HART/IO-Link, soporte local | 12 | 4.1 | 2027-04-05 | 6.2 | 2027-08-30 | R5 Jose Luis
Analizador NIR | 159091614 | Orden de compra a precio fijo | Comparación de 3 cotizaciones | Proveedores de analizadores en línea para lácteos | Calibración para yogur concentrado, soporte local | 12 | 4.1 | 2027-04-05 | 6.2 | 2027-08-30 | R4 Juan
Inspección | 452527257.6 | Orden de compra a precio fijo | Comparación de 3 cotizaciones | Mettler-Toledo; Loma; Ishida (pesaje y metales); Cognex o Keyence (visión) | Sensibilidad, integración EtherNet/IP, servicio técnico | 12 | 4.1 | 2027-04-05 | 6.2 | 2027-08-30 | R4 Juan
Válvulas | 669952463.4 | Orden de compra a precio fijo | Comparación de 3 cotizaciones | Alfa Laval; GEA; SPX Flow | Mix-proof certificado, cabezales con IO-Link, repuestos en Colombia | 12 | 4.1 | 2027-04-05 | 6.2 | 2027-08-30 | R3 David Felipe
PLC y E/S | 279294166.8 | Orden de compra a precio fijo | Proveedor único justificado (compatibilidad con Logix Emulate y Studio 5000) | Distribuidor autorizado Rockwell Automation en Colombia | Precio, disponibilidad y soporte del distribuidor | 10 | 4.4 | 2027-05-03 | 6.3 | 2027-08-30 | R5 Jose Luis
Red y servidores | 544541989.8 | Orden de compra a precio fijo | Comparación de 3 cotizaciones | Cisco o Stratix, Dell o HPE, Fortinet o Palo Alto | Cumplimiento ISA/IEC 62443, garantía de 3 años | 10 | 4.4 | 2027-05-03 | 6.5 | 2027-08-16 | R6 Ian
Robots y celda | 1466671836 | Contrato llave en mano con hitos | Comparación de 3 ofertas técnico-económicas | ABB Colombia; FANUC; KUKA (con integrador de celda local que ensambla, programa y hace el FAT) | Ciclos/h, FAT en fábrica, PalletPack o equivalente, soporte local | 20 | 4.3 | 2027-03-29 | 6.4 | 2027-08-30 | R5 Jose Luis
Software Ignition | 138951466.775 | Licencia perpetua | Compra directa al fabricante | Inductive Automation | Precio de lista publicado; licencia ilimitada de tags y clientes | 1 | 4.6 | 2027-04-26 | 5.2 | 2027-07-19 | R6 Ian
Software Sepasoft | 410495646 | Licencia perpetua | Compra directa al fabricante | Sepasoft | Módulos MES nativos de Ignition; interfaz SAP | 1 | 4.6 | 2027-04-26 | 5.2 | 2027-07-19 | R2 Paula
Tableros | 225000000 | Contrato a precio fijo | Comparación de 3 cotizaciones | Tableristas certificados RETIE en Bogotá | Certificación RETIE, plazo, pruebas FAT de tableros | 6 | 4.5 | 2027-07-12 | 6.3 | 2027-08-30 | R5 Jose Luis
Obras civiles | 120000000 | Contrato a precio fijo | Comparación de 3 cotizaciones | Contratistas locales de Cajicá | Experiencia en plantas de alimentos, póliza | 3 | 6.1 | 2027-07-05 | 6.4 | 2027-08-30 | R3 David Felipe
Montaje mecánico | 380000000 | Contrato a precio fijo con multas por retraso | Comparación de 3 cotizaciones | Montadores de tubería sanitaria inoxidable | Soldadura orbital certificada, disponibilidad en la parada | 2 | 6.2 | 2027-08-30 | 7.1 | 2027-09-13 | R3 David Felipe
Montaje eléctrico | 450000000 | Contrato a precio fijo con multas por retraso | Comparación de 3 cotizaciones | Contratistas eléctricos industriales | RETIE, personal certificado en alturas | 2 | 6.3 | 2027-08-30 | 7.1 | 2027-09-13 | R5 Jose Luis
Izaje y seguros de montaje | 30000000 | Orden de servicio y póliza | Comparación de 2 cotizaciones | Empresas de izaje de Bogotá; aseguradoras con ramo de montaje (Sura, Bolívar, Allianz) | Grúa y aparejos certificados con plan de izaje; póliza por el valor total de los equipos | 1 | 6.1 | 2027-07-05 | 6.4 | 2027-08-30 | R3 David Felipe
Total | 5771391421.6005
Control: total − suministros de Cotizaciones (debe ser 0) | 0
Desglose del plazo de entrega de cada compra (semanas): incluye los tiempos de importación
Grupo de compra | Origen probable | Transporte | Fabricación o preparación | Tránsito internacional | Nacionalización (puerto + DIAN) | Transporte a destino | Recepción, ensamble o pruebas | Total (sem) | Plazo en la matriz | Control (debe ser 0) | Justificación
Instrumentación E+H | Alemania y Suiza (Endress+Hauser) | Marítimo consolidado; aéreo si hay urgencia | 7 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1 | 12 | 12 | 0 | Fabricación bajo pedido; Europa–Cartagena ≈ 14–21 días por mar; verificación y calibración al recibir
Analizador NIR | Europa o EE. UU. | Aéreo (equipo delicado) | 8 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 12 | 12 | 0 | Fabricación y calibración de fábrica para yogur concentrado; ajuste de modelos al recibir
Inspección | Suiza y EE. UU. (Mettler-Toledo, Cognex) | Marítimo | 7 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1 | 12 | 12 | 0 | Equipos configurados por formato de envase
Válvulas | Dinamarca y Suecia (Alfa Laval) | Marítimo | 7 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1 | 12 | 12 | 0 | Matriz de válvulas mix-proof con cabezales de control
PLC y E/S | EE. UU. (Rockwell Automation, vía distribuidor) | Marítimo EE. UU.–Cartagena (4–5 días) | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 10 | 10 | 0 | Configuración y pruebas en el taller de Kuajo antes de enviar a planta
Red y servidores | EE. UU. (Cisco/Stratix, Dell, Fortinet) | Marítimo EE. UU.–Cartagena (4–5 días) | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 10 | 10 | 0 | Configuración de red, DMZ y servidores en el taller de Kuajo
Robots y celda | Suecia (ABB, certificado de origen UE) + integrador local | Marítimo | 12 | 3 | 1 | 0.5 | 3.5 | 20 | 20 | 0 | Fabricación de robots bajo pedido; ensamble y pruebas de la celda en el taller del integrador en Bogotá antes del FAT (actividad 5.3)
Software Ignition | EE. UU. (descarga digital) | Digital | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Licencia electrónica: activación y pruebas
Software Sepasoft | EE. UU. (descarga digital) | Digital | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Licencia electrónica: activación y pruebas
Tableros | Bogotá (fabricación local) | Terrestre | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6 | 0 | Fabricación con RETIE y FAT de tableros en el taller
Control: suma de diferencias (debe ser 0) | [9 empty] | 0
Fuentes de los tiempos: tránsito EE. UU.–Cartagena de 4–5 días (iContainers, oct. 2026); tiempo de importación en Colombia de 112 h de cumplimiento fronterizo y 64 h documental (Banco Mundial, Doing Business 2019); fabricación: estimación de integrador a confirmar con cada proveedor.

## Comunicaciones
Matriz de comunicaciones (PM4R)
Interesado | Interés o necesidad | Información que recibe | Frecuencia | Medio | Formato | Responsable de emitir | Retroalimentación esperada
Gerente general de Pomar (patrocinador) | Retorno de la inversión y riesgos mayores | Avance, costo vs. curva S, hitos y riesgos altos | Mensual | Comité directivo presencial | Tablero ejecutivo de 1 página | R1 Duvan | Aprobación de hitos y cambios de alcance
Gerente de planta Cajicá | Producción sin interrupciones | Plan de parada, avance semanal, decisiones pendientes | Semanal | Comité de proyecto | Informe semanal + acta | R1 Duvan | Aprobaciones en 5 días hábiles
Jefe de producción de yogures | Recetas, operación y cambios de turno | Recetas, secuencias, plan de capacitación | Semanal | Reunión en planta | Documento de recetas y FDS | R3 David Felipe | Validación de recetas y parámetros
Jefe de TI | Seguridad y compatibilidad con SAP | Arquitectura de red, DMZ, interfaz SAP | Quincenal | Mesa técnica | Diagramas y especificación de interfaz | R2 Paula | Aprobación de la arquitectura y accesos
Jefe de calidad | Inocuidad y trazabilidad | Diseño sanitario, PCC, genealogía | Quincenal | Revisión de diseño | Lista de chequeo sanitaria | R3 David Felipe | Aprobación sanitaria del diseño
Jefe de mantenimiento | Mantenibilidad y repuestos | Lista de equipos, repuestos y planes de mantenimiento | Mensual | Reunión técnica | Listado de activos y repuestos | R5 Jose Luis | Plan de mantenimiento aceptado
Operadores y supervisores | Facilidad de uso y estabilidad del empleo | Cambios en su puesto, capacitación, HMI | Hitos (FAT, arranque) | Charlas en planta | Presentación y manuales de bolsillo | R3 David Felipe | Sugerencias para la HMI
Proveedores de equipos | Especificaciones y fechas | Órdenes de compra, especificaciones, FAT | Según orden de compra | Correo y videollamada | Orden de compra y hoja de datos | R1 Duvan | Confirmación de fechas de entrega
Equipo Kuajo | Coordinación interna | Tareas, bloqueos, riesgos | Diario (15 min) y semanal | Reunión de pie y GitHub Projects | Tablero de tareas | R1 Duvan | Actualización de tareas
Aseguradora (póliza) | Cumplimiento del contrato | Contrato, actas de hitos | Por hito | Correo | Actas firmadas | R1 Duvan | Vigencia de la póliza

## RACI
Matriz RACI de responsabilidades
R = responsable de ejecutar · A = aprueba y rinde cuentas (uno por fila) · C = consultado · I = informado
Entregable o decisión | Patrocinador Pomar | Gerente de planta | TI Pomar | Calidad Pomar | Mantenimiento Pomar | R1 Duvan (PM) | R2 Paula (OT/IT) | R3 David Felipe (procesos) | R4 Juan (producción) | R5 Jose Luis (control y robótica) | R6 Ian (SCADA y redes) | Proveedores | Control
Acta de constitución y plan del proyecto | A | C | I | I | I | R | C | C | C | C | C | — | OK
Diagnóstico, VSM actual y KPIs base | I | A | I | C | C | C | C | R | R | I | I | — | OK
Arquitectura ISA-95/ISA-88 y requerimientos | I | A | C | C | I | C | R | C | C | C | C | — | OK
P&ID e instrumentación | I | C | I | C | C | A | C | C | I | R | I | C | OK
FDS, recetas y programación del PLC | I | A | I | C | I | C | R | C | C | R | C | — | OK
SCADA (HMI ISA-101) y gemelo digital | I | C | C | I | I | A | C | C | C | C | R | — | OK
MES e interfaz con SAP | I | C | A | C | I | C | R | I | C | I | C | C | OK
Diseño de la celda robotizada y seguridad | I | C | I | I | C | A | I | C | I | R | I | C | OK
Compras y contratos con proveedores | I | I | C | I | C | A | C | C | I | R | R | R | OK
FAT virtual y de celda | I | C | C | C | C | A | R | C | R | R | R | R | OK
Montaje en la parada de 2 semanas | I | A | I | C | C | C | I | R | I | R | C | R | OK
SAT y lotes de prueba | I | A | C | C | C | C | C | R | R | C | C | C | OK
Capacitación y entrega | I | A | C | C | C | C | C | R | C | C | R | — | OK
Control de cambios de alcance | A | C | I | I | I | R | C | I | I | I | I | — | OK
Acta de cierre | A | C | I | I | I | R | I | I | I | I | I | — | OK
Control: cada fila tiene exactamente una A

## Oferta
Oferta comercial KA-OF-2026-001 — Kuajo Automation S.A.S. para Lácteos Pomar (El Pomar S.A.)
Caso académico. Valores en COP sin IVA. Validez: 90 días calendario (hasta enero de 2027, después de la firma prevista del 11/01/2027).
1. Objeto
Diseño, suministro, comisionamiento virtual, montaje y puesta en marcha de la solución de Transformación Digital Industrial de la línea de yogures de la planta de Cajicá, y de la plataforma de planta (SCADA, MES e integración con SAP) sobre la que se conectarán las líneas de quesos y UHT.
2. Alcance incluido
• Ingeniería conceptual, básica y de detalle: diagnóstico, VSM, arquitectura ISA-95/ISA-88, P&ID, FDS, planos eléctricos. |  |  |  | TT-211, TT-212B, TT-212C, TT-221 a TT-227, TT-201 (11) + 2 de repuesto
• Suministro e instalación de 52 instrumentos de campo nuevos (incluidos el analizador NIR en línea, el registrador del PCC 1, 8 lectores de código y el lector RFID de formato), 24 válvulas mix-proof, 13 válvulas de control, válvula de desvío, 12 variadores e inspección (pesaje, metales y visión) en 2 llenadoras.
• PLC ControlLogix con fases ISA-88 parametrizadas para Y1, Y2 y Y3; PLC de seguridad para la celda.
• Celda robotizada: 2 robots delta de encajonado, 1 paletizador con 2 estaciones, envolvedora y etiquetado GS1-128.
• SCADA Ignition con HMI ISA-101 e historian; MES Sepasoft (OEE, Track & Trace, Batch, SPC, cambios de receta) e interfaz con SAP.
• Infraestructura OT/IT: servidores redundantes, red industrial, DMZ con firewall (ISA/IEC 62443).
• Gemelo digital de la línea y FAT virtual con Logix Emulate antes de la parada.
• Montaje en una parada máxima de 2 semanas, SAT, lotes de prueba de las 3 recetas y 6 semanas de estabilización.
• Capacitación de operadores, mantenimiento y TI; manuales y respaldo del software.
3. Exclusiones
• IVA (19 %), que se factura aparte y es descontable para Pomar en bienes de capital.
• Licencias de SAP y de Power BI (Pomar usa sus licencias corporativas) y desarrollos dentro de SAP distintos de la interfaz.
• Equipos de proceso: Pomar ya los tiene (tanques, tren térmico, fermentadores, separador, enfriador, llenadoras y CIP) y la propuesta no los reemplaza; tampoco incluye obras civiles mayores ni ampliaciones de servicios (vapor, agua helada, aire).
• Automatización de las líneas UHT y de quesos (Fases 2 y 3, cotizadas como referencia en el punto 7 de esta oferta).
3A. Logística incluida en el precio
• Importación: flete internacional, seguro, agencia de aduanas, gastos portuarios, transporte Cartagena–Cajicá y bodegaje (8 % sobre el valor FOB). Arancel 0 % para bienes de capital no producidos en Colombia (Decreto 272 de 2018) y equipos de origen UE o EE. UU. con certificado de origen.
• Grúa, izaje y traslado de la celda robotizada desde el taller del integrador en Bogotá hasta Cajicá.
• Póliza todo riesgo montaje que cubre los equipos durante el montaje, las pruebas y el arranque.
3B. Obligaciones de Pomar
• Bodega cubierta y segura de ≈ 150 m² en la planta, sin costo, para recibir y guardar los equipos entre su llegada (desde la semana 25) y el montaje (semana 34).
• Programar la parada de 12 días hábiles de la línea de yogures en las fechas acordadas y producir inventario previo.
• Disponibilidad de energía, agua, aire y vapor para pruebas; acceso para grúa al área de la celda.
• Personal clave disponible: líder de proyecto, TI, calidad, mantenimiento y operadores para el FAT, el SAT y la capacitación.
• Aprobaciones de hitos en un máximo de 5 días hábiles.
4. Precio
Precio total de la Fase 1 (sin IVA) | 8525918727.9593 | 2604534.8322
IVA 19 % | 1619924558.3123
Total con IVA | 10145843286.2715
Composición: suministros (a precio) | 6348530563.7605 | 74.46%
Composición: servicios de ingeniería y gestión | 1524000000 | 17.87%
Composición: contingencia y póliza | 653388164.1987 | 7.664%
Ajuste por tasa de cambio: si la TRM del día de cada orden de compra varía más de 5 % frente a la TRM base de la oferta ($3.273,49), los suministros cotizados en US$ (equipos importados y licencias de software) se ajustan en la misma proporción, al alza o a la baja.
5. Forma de pago (contra hito aprobado y factura, a 30 días; el anticipo, contra la póliza de buen manejo)
Hito | Mes estimado | % del precio | Valor (COP) | Mes de cobro
Anticipo a la firma del contrato | 0 | 30% | 2557775618.3878 | 1
Aprobación de la ingeniería conceptual | 2 | 15% | 1278887809.1939 | 3
Aprobación de la ingeniería de detalle y emisión de órdenes de compra | 3 | 15% | 1278887809.1939 | 4
Llegada de robots y equipos a planta | 8 | 20% | 1705183745.5919 | 9
Aprobación de las pruebas FAT | 8 | 10% | 852591872.7959 | 9
Acta de entrega y cierre | 12 | 10% | 852591872.7959 | 13
6. Plazo, garantía y soporte
Plazo de ejecución (semanas desde la firma) | 48
Fecha estimada de entrega | 2027-12-12
Garantía de equipos y software (meses desde el acta de entrega) | 12
Fin de la garantía | 2028-12-11
Contrato de soporte posterior opcional (COP/mes) | 15000000
Tiempo de respuesta en soporte crítico (horas) | 4
7. Costo por línea y fases futuras (Fases 2 y 3: referencia ±30 %, cotización formal aparte)
Alcance | Precio para Pomar (COP) | Costo estimado para Kuajo (COP) | Utilidad antes de impuestos (COP)
Fase 1: plataforma de planta (SCADA, MES, red, servidores, integración con SAP) | 1525941568.9844 | 1268620246.6448 | 257321322.3396
Fase 1: automatización de la línea de yogures (sin la plataforma) | 6999977158.9748 | 5819562773.8463 | 1180414385.1285
Fase 1 total (calculada en detalle) | 8525918727.9593 | 7088183020.4911 | 1437735707.4681
Fase 2: línea UHT (factor 0,45 sobre la automatización de la línea 1 sin la plataforma: los equipos UHT ya traen control propio) | 3149989721.5387 | 2618803248.2309 | 531186473.3078
Fase 3: línea de quesos (factor 0,55 sobre la automatización de la línea 1 sin la plataforma: robot sanitario de moldes y recetas más complejas) | 3849987437.4362 | 3200759525.6155 | 649227911.8207
Planta completa (Fases 1 + 2 + 3) | 15525895886.9341 | 12907745794.3375 | 2618150092.5966
Los factores de las Fases 2 y 3 se aplican a la automatización de la línea 1 sin la plataforma, porque la plataforma (SCADA, MES, red, servidores e interfaz con SAP) no se vuelve a comprar. El costo para Kuajo supone la misma relación costo/precio de la Fase 1. Orden recomendado: línea 1 → línea 3 (UHT) → línea 2 (quesos).
8. Propuesta de valor para Pomar
Valor presente neto para Pomar (TIO) | 15013917609.8275
Tasa interna de retorno para Pomar | 48.96%
Periodo de recuperación (años) | 2.2333
Beneficio anual en régimen (año 2, COP) | 9173576397.0867
Factor de beneficios mínimo para que convenga | 39.3%
• Comisionamiento virtual antes de invertir: la línea se prueba completa en su gemelo digital antes de la parada, lo que reduce la parada a 2 semanas y el riesgo de arranque.
• Trazabilidad lote a lote de silo a pallet en menos de 30 minutos y KPIs en línea (OEE de 55 % a 78 %).
• Plataforma abierta (Ignition + Sepasoft, licencias ilimitadas de tags y clientes) que crece a quesos y UHT sin volver a comprar el núcleo.
• Equipo local en Bogotá con respuesta en 4 horas y contrato de soporte mensual.

## Fuentes
Fuentes consultadas (octubre de 2026)
Dato | Fuente | URL
TRM $3.273,49 (3–5 oct. 2026) | Noticias Caracol | https://www.noticiascaracol.com/economia/precio-del-dolar-hoy-5-de-octubre-de-2026-en-colombia-asi-abrio-la-trm-este-lunes-so35
Salario mínimo y auxilio de transporte 2026 | Holland & Knight (Decretos 1469 y 1470 de 2025) | https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2025/12/colombia-decreta-aumento-del-salario-minimo-y-auxilio-de-transporte
Porcentajes de prestaciones y aportes 2026 | CalcuColombia | https://calcucolombia.co/blog/tabla-prestaciones-sociales-2026-porcentajes
Salario de ingeniero de automatización | Indeed Colombia (17 sept. 2026) | https://co.indeed.com/career/ingeniero-de-automatizaci%C3%B3n/salaries
Salario de gerente de proyectos | Indeed Colombia (11 sept. 2026) | https://co.indeed.com/career/gerente-de-proyectos/salaries
Salario de ingeniero mecatrónico | Indeed Colombia (26 ago. 2026) | https://co.indeed.com/career/ingeniero-en-mecatr%C3%B3nica/salaries
Precios de licencias Ignition | Inductive Automation, Full Ignition Price List | https://inductiveautomation.com/pricing/list
Precios de módulos MES | Sepasoft, MES Pricing | https://www.sepasoft.com/pricing-mes/
Precios de caudalímetros Coriolis E+H | Instrumart | https://www.instrumart.com/brand-category/1465/5678/endresshauser-coriolis-mass-flow-meters
Precios de caudalímetros electromagnéticos E+H | Instrumart | https://www.instrumart.com/brand-category/1465/3049/endresshauser-flow-meters
Precio de termómetro iTHERM TM411 | Instrumart | https://www.instrumart.com/products/47158/eh-itherm-tm411-rtd-thermometer
Precio de radar Micropilot FMR43 | Instrumart | https://www.instrumart.com/products/191109/eh-micropilot-fmr43-radar-sensor
Precios de sensores de pH E+H | Instrumart | https://www.instrumart.com/brand-category/1465/6229/endresshauser-ph-and-orp-sensors
Precio de transmisor Liquiline CM42 | Instrumart | https://www.instrumart.com/products/47567/eh-liquiline-m-cm42-transmitter
Rangos de precio de robots delta y de paletizado | EVS Robot, Industrial Robot Price 2026 | https://www.evsrobot.com/industrial-robot-price-2026-cost-breakdown-roi-quote-guide.html
Costos de celdas de paletizado, herramientas y mantenimiento | Standard Bots, Robotic palletizing cost 2026 | https://standardbots.com/blog/robotic-palletizing-cost
Costo total de SCADA en plantas de 3 líneas (referencia) | Anexee, SCADA pricing 2026 | https://www.anexee.com/blog/unlimited-tag-vs-subscription-scada-pricing-2026
Costo de capital por industria (Food Processing) | Damodaran, ene. 2026 | https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/wacc.html
Prima de riesgo país Colombia y tasa de renta | Damodaran, ene. 2026 | https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
Tasa libre de riesgo y prima de mercado | Damodaran, Historical Implied ERP | https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histimpl.html
Tasa de política e inflación | Banco de la República, decisión de sept. 2026 | https://www.banrep.gov.co/en/news/board-directors/september-2026
Precio de la leche al productor | Agronegocios (mayo 2026) | https://www.agronegocios.co/mercados/boyaca-y-cundinamarca-consolidan-el-precio-de-leche-mas-alto-con-2-134-el-litro-4393823
Precio de yogur 1 kg (referencia de techo) | Alpina | https://alpina.com/yogurt-original-alpina-fresa-botella-1000-g
Precio de yogur griego 1 kg | Euro Supermercados | https://www.eurosupermercados.com.co/yogurt-griego-alpina-natural-1000gr-71d/p
Ingresos de Lácteos Pomar 2022 | Las2orillas | https://www.las2orillas.co/el-aleman-que-se-quedo-en-colombia-y-fundo-lacteos-pomar-una-empresa-para-competirle-a-alpina/
Metodología PM4R (7 pasos) | BID, Guía de la Metodología PM4R | https://connectamericas.com/sites/default/files/articles_files/Gu%C3%ADa%20Metodolog%C3%ADa%20PM4R.pdf
Arancel 0 % para bienes de capital no producidos (Decreto 272 de 2018) y subpartidas restablecidas | DIAN, normograma: Decreto 324 de 2024 | https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_0324_2024.htm
Tiempo de importación en Colombia (cumplimiento fronterizo y documental) | Banco Mundial vía IndexMundi | https://www.indexmundi.com/facts/colombia/time-to-import
Tránsito marítimo y fletes hacia Cartagena | iContainers (oct. 2026) | https://icontainers.com/ship-container/cartagena
Flete terrestre Cartagena–Bogotá por contenedor | Mundo Marítimo (2019) | https://www.mundomaritimo.cl/noticias/editor/35115
Agencia de aduanas obligatoria y requisitos de importación | trade.gov, Colombia Country Commercial Guide | https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-customs-regulations
Coberturas de la póliza todo riesgo montaje | BBVA Seguros Colombia (2026) | https://www.bbva.com.co/content/dam/public-web/colombia/documents/empresas/seguros/2026/Condiciones-Polizas-endosadas-Seguro-Todo-Riesgo-Montaje.pdf
Precio mayorista de queso campesino en Bogotá (SIPSA-DANE) | Agronegocios (oct. 2026) | https://www.agronegocios.co/precios/queso-campesino/andina/cundinamarca/bogota
Precio mayorista de queso doble crema en Bogotá (SIPSA-DANE) | Agronegocios (oct. 2026) | https://www.agronegocios.co/precios/queso-doble-crema/andina/cundinamarca/bogota
Precios de leche en bolsa y en caja de 1 L | El Tiempo (junio de 2022) | https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/cuanto-vale-un-litro-de-leche-en-colombia-no-es-lo-que-dijo-petro-679961
Precio de bebida achocolatada de 200 mL (referencia premium) | Farmatodo: Alpin de Alpina | https://www.farmatodo.com.co/producto/1004695-leche-alpina-alpin